## 报价摘要
项目报价单
海外拓客全域整合 · 官网 AI 智能助理 · 社媒自动化中枢
项 | 内容
项目名称 | SLAM / 外贸出海智能获客与触达平台（P1–P3）
建设周期 | 3 个自然月（含联调、试点、验收）
报价币种 | 人民币 CNY
含税总价 | ¥120,000（人民币壹拾贰万元整，含税）
技术主轴 | LangGraph 多智能体编排 + Dify 知识与工作流运营面
交付形态 | 可运行系统 + 知识库/规则配置后台 + 导出与审计 + 架构说明
报价有效期 | 自发出之日起 30 日
三板块报价一览
板块 | 优先级 | 建设主题 | 含税金额（元） | 占比 | 周期重心
P1 海外拓客全域整合 | 最高 | 海关发现 → 官网深挖 → LLM 清洗 → 证据化导出 | 56000 | 46.7% | 第 1–2 月
P2 官网 AI 智能助理 | 次高 | Dify RAG 接待 + 意图挖掘 + WhatsApp 转接 + SEO/GEO | 40000 | 33.3% | 第 2–3 月
P3 海外社媒自动化 | 后续 | OAuth 多平台分发 + 语义筛客 + 风控编排中枢 | 24000 | 20.0% | 第 3 月
合计 | — | 平台脊柱一次性纳入各板块，不另计 | 120000 | 100% | 3 个月
架构一句话
以 LangGraph 作为「决策与工具调用脊柱」（多 Agent、检查点、条件边、证据门禁），以 Dify 作为「可运营面」（知识库、Chatflow、内容工作流、非研发人员可改），以 LiteLLM 作为统一模型网关；海关/抓取/分发等确定性能力用 GitHub 成熟开源组件装配，而不是从零堆模型。P1 产线索，P2 收询盘并做 GEO，P3 把内容与筛客回流进同一线索池。
付款节奏（建议）
节点 | 比例 | 金额（元） | 触发条件
合同签订 / 开工 | 40% | 48000 | 启动平台脊柱、P1 海关发现与深挖骨架
第 8 周中期验收 | 40% | 48000 | P1 可导出清洗后线索；P2 挂件可基于知识库拒答
第 12 周终验 | 20% | 24000 | P2 转接与 SEO/GEO 清单完成；P3 OAuth 分发+筛客试点

## 分板块报价
板块 | 工作包 | 方案要点（架构级） | 开源/引擎 | 人月重心 | 金额（元）
P1 | 平台脊柱 | LangGraph StateGraph 多 Agent 运行时、检查点、SSE 任务总线、LiteLLM 双模型网关（推理/抽取解耦）、租户级配置与成本观测 | LangGraph · LiteLLM · FastAPI | 贯穿 3 月 | 12000
P1 | 海关发现层 | HS / 采购国 / 品名 / 频次驱动的进口商发现；公开源做市场验证，授权商业源做出企业名单；现有「公司→海关证据」降为补全，不再爬付费站前台 | UN Comtrade API · 本仓 customs_router · b2b-lead-hunter-skill 证据范式 | 第 1 月 | 16000
P1 | 官网图谱深挖 | 直连 → 阅读器 → 无头浏览器三级瀑布；同域多层（联系/团队/采购/Impressum）；决策人、邮箱、社媒、办公联络结构化抽取 | Crawlee-Python · Playwright · Jina Reader · contact_extractor | 第 1–2 月 | 14000
P1 | LLM 清洗与意图 | 货代/同行/空邮箱(MX)/活跃窗口规则引擎 + 模型分类；破产仅三档标注；A/B/C 意图；全程 evidence[] 可溯源 | LangGraph Evaluate · OpenCorporates 客户端 | 第 2 月 | 8000
P1 | 导出与权属 | CSV/JSONL 批量导出（含证据 URL）；不开发客户 CRM/分析 | lead-hunter JSONL 产物链 | 第 2 月 | 6000
P2 | Dify 知识运营面 | 手册/FAQ/报价边界入库；客户可自更新；Chatflow 多语接待（德/英/中） | Dify Knowledge + Chatflow | 第 2 月 | 12000
P2 | 拒答门禁接待 | 检索为空则不调用生成模型；禁止编型号/价格/认证；LangGraph 做工具侧硬门禁，Dify 做人可改话术 | LangGraph retrieval-or-refuse · Dify | 第 2 月 | 10000
P2 | 意图与转人工 | 对话抽取采购需求/预算/周期；高意向 webhook；WhatsApp 走官方 Cloud API 一键深链（不收个人号密码） | Chatwoot（可选接待台）· Meta Cloud API | 第 3 月 | 8000
P2 | SEO / GEO 解耦层 | 聊天脚本 defer，不改原业务逻辑；JSON-LD + sitemap + llms.txt + AI 爬虫策略；不承诺排名、不承诺必被大模型点名引用 | llms.txt 规范 · aio-surfaces · schema.org 模板 | 第 2–3 月 | 10000
P3 | OAuth 分发中枢 | FB/IG/X/LinkedIn/YouTube 官方 OAuth 绑定/解绑；一次提交、分平台适配；文件限额预检 | Postiz（独立部署，AGPL 隔离） | 第 3 月 | 12000
P3 | 语义筛客回流 | 可配关键词组 + 多模态 LLM 语义（非页面 RPA）；自有频道官方字幕；筛客结果进 P1 线索池 | Dify 工作流 · LiteLLM 视觉模型 · YouTube Captions | 第 3 月 | 8000
P3 | 风控编排 | 平台级配额、随机间隔、审计日志、一键熔断；互动以名单+深链+人工确认为闭环，不采用云手机/模拟点击 | Postiz 调度 + 自研限流审计 | 第 3 月 | 4000
含税合计（平台脊柱已摊入 P1 首包，不重复计费） |  |  |  |  | 120000
说明：金额按架构工作包切分，不按「每个页面/每条选择器」计价。网站改版若只影响通用抽取，含在三个月实施与一个月免费缺陷修复内；指定死盯站点另议。

## 技术栈与开源装配
层级 | 选型 | 在方案中的角色 | 复杂度说明 | 来源
编排脊柱 | LangGraph StateGraph | 多 Agent 状态机：洞察 → 关键词 → 检索 → 抽取 → 评估 →（可选）触达；检查点可恢复、条件边控制轮次 | 比单次 Prompt 链高一个数量级：工具调用、记忆、停机条件都在图里 | langchain-ai/langgraph（本仓已落地）
运营面 | Dify Chatflow / Workflow / Knowledge | 知识库更新、接待话术、内容分发适配流交给非研发；与 LangGraph 分工：Dify 管「人可改」，Graph 管「硬门禁」 | 避免把运营配置写死在代码里 | langgenius/dify
模型网关 | LiteLLM 双模型 | 推理模型做 ReAct 决策，快模型做抽取/改写/多语；可热切换 OpenAI / Anthropic / GLM / MiniMax 等 | 成本与供应商不绑死 | 本仓 LiteLLM
任务与API | FastAPI + SSE | 长任务入队、进度流、导出 API；前端只提交与观测 | 生产级异步，而不是浏览器里干等 | 本仓 FastAPI
海关宏观 | UN Comtrade Official API | HS × 国家贸易量验证，回答「这市场有没有量」 | 全球覆盖但是汇总，不是企业名单 | uncomtrade/comtradeapicall
海关企业 | 授权商业 API（择一）+ 本仓 router | 进口商发现主路径；router 只补公开摘要证据 | 这是 P1 能「按 HS 找人」的关键采购项，费用不含在 12 万里 | ImportGenius / Volza / Panjiva 等合同 API
抓取运行时 | Crawlee-Python + Playwright | 站图谱、代理退避、JS 动态页升无头浏览器；遵守 robots | 三级瀑布，而不是单一 scrapy 脚本 | apify/crawlee-python
页面阅读 | Jina Reader | 中等动态页转 Markdown，降低浏览器成本 | 与 Playwright 互补 | 本仓 jina_reader
线索技能范式 | b2b-lead-hunter-skill | 证据链、JSONL/CSV、质量门禁优先于条数 | 产物可审计 | xiongQvQ/-b2b-lead-hunter-skill
接待台（可选） | Chatwoot | 人机协同收件箱、会话留存、EU 自托管更利 GDPR | 挂件后面可以接工单，而不是只有气泡 | chatwoot/chatwoot
GEO 表面 | llms.txt + aio-surfaces + JSON-LD | 给搜索引擎和生成式引擎可读的事实面；与知识库同源 | 静态站也能做，不强制迁 WordPress | AnswerDotAI/llms-txt · Janady13/aio-surfaces
WP 分支（若有） | Yoast/Rank Math 二选一 + AEO God Mode | 仅当存在 WordPress 时装配；与静态站方案互斥叠加而非重复 schema | 冲突检测，避免双份结构化数据 | Yoast · AEO-God-Mode
分发中枢 | Postiz | 官方 OAuth 多平台定时发布，不收集密码、不 RPA | AGPL 独立进程隔离，Hunter 只调其 API | gitroomhq/postiz-app
语音（授权范围） | YouTube Captions + Whisper | 自有频道走官方字幕；授权素材可转写；不做全网盗字幕产品 | STT 准确率试点标定，不预打包票 | YouTube Data API · openai/whisper
停业信号 | OpenCorporates 客户端 | 注册状态进入清洗三档，缺数据标 unknown | 不能承诺司法意义上的破产判决 | opyncorporates
装配原则
1. 编排与运营分离：LangGraph 管不可破坏的门禁（拒答、合规采集、限流熔断）；Dify 管可配置的知识与流程。 2. 开源装配优先于自研爬虫/自研发帖：Crawlee、Postiz、Chatwoot、Comtrade 官方库直接进栈。 3. 证据优先于条数：每条线索、每次回答、每次发布都留 source / 调用审计。 4. 商业海关 API、云主机、模型 token、住宅代理按实报销或客户自备，不包含在 12 万实施费内。

## 三月实施计划
月份 | 里程碑 | P1 | P2 | P3 | 验收看什么
第 1 月 底座 + 发现 | M1 脊柱跑通 | LiteLLM 网关、LangGraph 图、海关发现最小闭环（Comtrade 验证 + 一条发现路径）、深挖瀑布接通 | Dify 实例与知识库结构、挂件技术选型冻结（静态站 script / WP 短代码） | Postiz 独立环境评估与 OAuth 应用申请启动（不承诺当月发帖） | 能对样本 HS 跑出带证据的候选公司表（覆盖范围取决于是否已有商业库）
第 2 月 清洗 + 接待 | M2 中期验收 | 清洗规则可配、MX、意图 A/B/C、CSV/JSONL 导出 | RAG 接待上线：无命中拒答、德英中、客户可更新知识库；启动 JSON-LD / llms.txt / sitemap | 渠道账号与权限就绪 | P1 导出可用；P2 用手册提问不编造型号价格
第 3 月 触达 + 回流 | M3 终验 | 发现/深挖/清洗稳态，导出字段冻结 | 高意向转 WhatsApp Cloud、基础咨询报表、SEO/GEO 清单与 Search Console 提交（不承诺排名） | OAuth 一键分发试点 + 语义筛客回流 P1 池 + 风控配额/熔断/审计 | 三板块在同一线索语义下打通；发布与筛客有日志
三个月是「可运营的垂直切片」，不是把全球海关企业库、全网 STT、搜索排名一次性买断。P1 企业级名单的国家广度由客户是否采购商业海关 API 决定；未采购则合同范围写清覆盖上限。

## 含与不含
类别 | 包含在 ¥120,000 内 | 不包含 / 需客户自备或另计
软件实施 | LangGraph + Dify 架构落地、三板块约定工作包、联调、文档、1 次试点口径冻结 | 后续大改版、额外国家包、额外语种包
海关数据 | 接入层、查询编排、证据字段、清洗规则 | Volza/Panjiva 等商业库年费；把「全球公开企业级海关」写成可交付物
算力与 SaaS | 架构按可替换网关设计 | LLM token、Jina/Firecrawl、代理 IP、云主机、域名证书
官网 | 挂件嵌入、SEO/GEO 清单实施（静态站手写或 WP 插件二选一路径） | 整站重做、保证 Google 首页、保证 ChatGPT 点名引用
社媒 | 官方 OAuth 分发、语义筛客、风控配额与审计 | 云手机矩阵、自动赞/粉刷量、封号必解与赔偿、X 高价企业 API 超额
合规 | 只采公开页、拒答门禁、GDPR 能力（导出删除、同意位）设计 | 律师出函、欧盟代表、客户侧 DPA 律师费；破解登录墙
CRM | 标准导出，客户自行导入 | 客户 CRM 定制对接、数据分析看板（需求已明确不开发）
维护 | 验收后 30 日缺陷修复 | 按年运维（建议另签 15–20% / 年，不在本次 12 万内）

## 商务条款
商务与验收要点
1. 总价：人民币壹拾贰万元整（¥120,000，含税）。如需专票，税率与开票信息合同约定，总价不再上浮。
2. 工期：合同生效后 3 个自然月。因客户未提供 HS 样本、知识库、社媒开发者账号或未确认托管区域造成的等待，顺延不计违约。
3. 验收：按「三月实施计划」三张里程碑表；以可运行系统与书面清单为准，不以搜索排名、封号率、海关全球覆盖率为验收项。
4. 变更：范围外需求走变更单。商业海关 API、模型与云资源由客户自备或实报实销。
5. 知识产权：为本项目交付的配置、编排图、挂件与导出结构归客户使用；LangGraph/Dify/Postiz 等开源组件遵循其原许可（Postiz 为 AGPL，独立部署隔离）。
6. 数据：客户对导出线索与对话数据拥有使用权；上游海关原始库不得转售。
7. P3 互动：方案内为官方 API 限额下的触达编排 + 人工确认。若坚持全自动赞/粉，需书面接受平台封号风险且不纳入验收与赔偿。
8. 有效期：本报价自发出之日起 30 日。
签署栏
甲方（客户）签字 / 盖章：____________________ 日期：__________
乙方（实施）签字 / 盖章：____________________ 日期：__________