## 封面说明
海外拓客 / 官网 AI 助理 / 社媒自动化 — 需求问答与解决方案
给客户与内部对齐用 · 含必问问题答复、功能点方案、GitHub 开源选型、SEO/GEO 落地、分期计划
这份表里有什么
① 必问问题答复（需求表原 24 题，可直接转发客户） ② 12 条核心功能点：做不做、怎么做、用哪套开源 ③ GitHub 开源选型（海关、爬虫、接待、SEO/GEO、社媒、STT） ④ SEO 与 GEO 专项落地（静态 slam.systems 也能做，不绑死 WordPress） ⑤ 一期/二期/三期怎么推进，以及客户需要先拍板的 6 件事
结论先看
P1 海关拓客：在现有 AI Hunter 上演进，但「按 HS 找全球进口商」必须买授权海关库；公开源以美线提单为主。 P2 官网助理 + SEO/GEO：能做好。接待用 RAG 挂件（WP 或静态站都能挂）；SEO/GEO 用 JSON-LD + sitemap + llms.txt + AI 爬虫放行，不承诺搜索排名、不承诺一定被 ChatGPT 引用。 P3 社媒：发帖用官方 OAuth（可自托管 Postiz）；自动赞/粉不做。
依据
本仓库 AI Hunter 代码与测试（P1 相关 215 通过；全量 701 通过 / 1 失败在邮件 e2e）。 上游 GitHub：xiongQvQ/AI_Find_Customer、b2b-lead-hunter-skill。 开源选型检索日期：2026-08-19。Star 数为当时 GitHub 数据，会变动。
图例
绿色「可承诺 / 一期可做」= 可写进方案 黄色「有条件承诺」= 要采购海关库、试点或客户拍板 红色「不能承诺 / 不做」= 自动赞粉、封号必解、全球公开企业级海关、搜索排名保证
工作表导航
工作表 | 内容
必问问题答复 | 需求表 24 道必问问题 + 可给客户的答复 + 后续方案
功能点与解决方案 | 12 条核心功能：现状、开源组合、交付结论
GitHub开源选型 | 检索到的开源项目、许可证、用来解决哪条需求、采用方式
SEO与GEO落地 | 针对 slam.systems 静态站的 SEO/GEO 清单（不改原业务逻辑）
分期实施计划 | 一期 P1 / 二期 P2+SEO / 三期 P3 发帖筛客
客户拍板清单 | 开工前必须书面确认的 6 件事

## 必问问题答复
编号 | 优先级 | 模块 | 原问题 | 给客户的答复 | 后续解决方案（怎么落地） | 采用的GitHub开源 | 结论
Q1 | P1 | 海关数据 | 覆盖哪些数据源/国家？更新周期？ | 公开源：美线提单有企业级进口商（约T+1～T+7）；UN Comtrade / EU COMEXT 是全球HS×国家汇总，没有企业名单。全球企业级名单必须购买 ImportGenius / Panjiva / Volza 等授权API，周期跟供应商合同。现网只能给已知公司补公开摘要证据。 | 一期接通：① UN Comtrade 官方Python库做市场验证；② 美线公开提单做企业名单试点；③ 客户选定目标国后采购1家商业海关API做发现层。现有 customs_router 只保留为「已知公司补证据」，不再爬付费站前台。 | uncomtrade/comtradeapicall（MIT） xiongQvQ/AI_Find_Customer customs_router xiongQvQ/-b2b-lead-hunter-skill（海关当校验） | 有条件承诺（要买库）
Q2 | P1 | 爬虫 | 能否处理JS动态站？反爬/IP策略？ | 一部分能。现网是Jina Reader；Playwright有对比脚本但未进生产。方案：直连→Jina→无头浏览器。遵守robots.txt、低并发、可选住宅代理。验证码/登录墙跳过，不破解。 | 把 apify/crawlee-python 接到 LeadExtract：HTTP失败再升Playwright；同域深度2–3层；采购/团队/Impressum优先。代理与退避用Crawlee自带。不引入验证码打码服务。 | apify/crawlee-python（Apache-2.0） firecrawl/firecrawl（AGPL，可作Jina替代，注意许可证） 本仓库 jina_reader + Playwright demo | 可承诺
Q3 | P1 | 维护 | 目标站改版后维护周期/成本？ | 抽取以通用结构+LLM为主，不为每家写死XPath。常规改版含年维护。指定死盯站点另立项。海关商业源改版由供应商承担。 | 规则（邮箱/电话/社媒正则）+ LLM抽取双轨。Crawlee不绑CSS选择器。年维护含通用适配；单站XPath外包另行报价。 | 本仓库 contact_extractor（已有测试） crawlee-python | 可承诺
Q4 | P1 | 数据权属 | 数据能否导出？所有权归谁？ | 能导出CSV/JSONL（含证据URL）。线索归客户自用。商业海关原始库按上游协议不转售。CRM/分析客户自己做。 | 补 GET /api/v1/hunts/{id}/export。参考 b2b-lead-hunter-skill 的 JSONL 产物链。网页缓存定期删除。 | xiongQvQ/-b2b-lead-hunter-skill（MIT，JSONL/CSV导出范式） 本仓库 hunt_store（现为JSON落盘，缺CSV接口） | 可承诺
Q5 | P1 | 清洗 | 破产/停业怎么判定？规则能否自定义？ | 不能100%判破产。三档：注册状态 / 很可能停业 / 未知。货代、同行、空邮箱（只做语法+MX，不做SMTP探测）、进口频次均可配。意图A/B/C。 | 规则引擎配置化 + LLM分类。停业信号接 OpenCorporates 公开API（有配额）。邮箱沿用现有MX校验，禁止SMTP RCPT。 | openc/openc-schema、pjryan126/opyncorporates 本仓库 email_verifier（测试已过） | 可承诺
Q6 | P1 | 合规 | 是否只采公开信息？封IP责任？ | 只采公开页。封禁导致缺条不算系统故障。不提供绕过验证码。非公开采集默认拒绝。 | 爬取前读robots.txt；合同写明公开信息范围与免责。Crawlee遵守crawl delay。 | 本仓库 README 合规口径 + crawlee robots支持 | 可承诺
Q7 | P2 | 嵌入 | WordPress好不好嵌？部署多久？ | 一段JS/短代码即可。当前slam.systems是静态站不是WP，同一脚本两种宿主都能挂。嵌入小时级；耗时在知识库和多语校对。 | 优先：自研/二次开发Shadow DOM挂件，静态站直接插script。若客户另有WP，可评估 wpgaurav/alpha-chat（RAG+无检索则拒答）或Chatwoot网站小部件。不逼客户迁WP。 | wpgaurav/alpha-chat（WP RAG，无命中不调用LLM） chatwoot/chatwoot（3.5万星，全渠道+网站插件） langchain-ai/langgraph（本仓库已用） | 可承诺
Q8 | P2 | 知识库 | 客户能否自己更新知识库/话术？ | 能。后台上传PDF/Markdown、勾选官网再抓、编辑拒答规则，不改代码。 | 知识库后台：上传+URL再抓取+重建索引。若用Chatwoot/Dify类，用其文档库；若跟Hunter同栈，用现有PDF/Docx解析器。 | 本仓库 pdf_parser / docx_parser chatwoot 知识库 或 Dify（Qube方案参考，非本仓） | 可承诺
Q9 | P2 | 语言/幻觉 | 支持哪些语言？能否锁死知识库？ | 首期德/英/中。检索不到就转人工，禁止编型号/价格/认证。硬规则，不只靠prompt。 | 采用 alpha-chat 同类策略：检索chunks为空则直接fallback，不调用生成模型。LangGraph节点加拒答审计。 | wpgaurav/alpha-chat 的 empty-chunk fallback 本仓库 LiteLLM + LangGraph | 可承诺
Q10 | P2 | GDPR | GDPR？数据归谁？ | 对话和线索归客户。建议EU部署+DPA+同意+30天可删可导。不拿对话训基础模型。 | EU区主机；Chatwoot可自托管满足数据驻留。Cookie横幅只在启用统计时出现。 | chatwoot/chatwoot（可自托管） | 可承诺（托管区需确认）
Q11 | P2 | SEO/GEO | SEO/GEO具体做什么？「不改原功能」能否写进合同？ | 聊天脚本defer，不改下单/表单。SEO：title/description、FAQ/Product JSON-LD、sitemap、hreflang。GEO：llms.txt + AI爬虫放行 + 与知识库同源的可引用事实。不保证搜索排名，不保证被ChatGPT引用。「不改原业务功能」可按清单入合同。 | slam.systems是静态HTML，不装Yoast。直接改现有页面head：Organization/Product/FAQ JSON-LD、sitemap.xml、robots.txt放行GPTBot等、根目录llms.txt。详见「SEO与GEO落地」表。WP场景才用Yoast/RankMath + AEO God Mode。 | AnswerDotAI/llms-txt（规范） firecrawl/create-llmstxt-py、Janady13/aio-surfaces Yoast/wordpress-seo（仅WP） AEO-God-Mode/aeo-god-mode（仅WP） JayHoltslander/Structured-Data-JSON-LD | 可承诺（不承诺排名/必被引用）
Q12 | P2 | 改版验收 | 官网改版维护费？如何验收优化？ | 组件与皮肤分离，大改版多半只调CSS。验收用Search Console索引、富结果、Core Web Vitals，不承诺排名。GEO验收看AI爬虫日志与llms.txt是否被抓取，仍不保证引用。 | SEO清单可回滚（git）。AEO God Mode有爬虫日志（仅WP）。静态站用服务器日志筛GPTBot/ClaudeBot。 | AEO-God-Mode/aeo-god-mode（WP爬虫日志） 本仓库 slam-systems-site git 可回滚 | 可承诺（不承诺排名）
Q13 | P3 | 分发 | 是否OAuth？不共享密码？ | 是。Facebook/Instagram（Meta）、LinkedIn、YouTube、X全部官方OAuth，不收集平台密码。 | 自托管 Postiz（3.4万星，AGPL）做OAuth绑定与定时发布，覆盖需求中的FB/IG/X/LinkedIn/YouTube。注意AGPL：对客户交付需开源或独立进程隔离+网络API。 | gitroomhq/postiz-app（AGPL-3.0，官方OAuth，不爬不模拟登录） | 可承诺
Q14 | P3 | 分发 | 能否一键解绑？ | 能。撤销本系统token，并提示在平台安全页同时解除授权。 | Postiz/自研绑定页提供Disconnect，删除本地refresh token。 | gitroomhq/postiz-app | 可承诺
Q15 | P3 | 分发 | YouTube是否官方API？ | 是。上传走YouTube Data API videos.insert（可恢复上传），不模拟登录。 | 经Postiz的YouTube集成或自写videos.insert。文件走可恢复上传。 | gitroomhq/postiz-app YouTube集成 | 可承诺
Q16 | P3 | 分发 | 有无文件限制？ | 有，完全跟随各官方API。YouTube约12小时或256GB（还受账号权限限制）。超限发布前拦截。 | 发布前按平台校验时长/体积/编码，失败可见原因。 | 各平台官方文档 + Postiz settings | 可承诺
Q17 | P3 | 筛客 | 用哪个LLM？ | 与Hunter同一套LiteLLM网关。默认可配gpt-4o-mini+gpt-4o，可换Anthropic/GLM/MiniMax。图文筛客用带视觉的模型。不绑死一家。 | 筛客服务复用 backend/tools/llm_client.py。 | 本仓库 LiteLLM（已支持OpenAI/Anthropic/OpenRouter/Groq/GLM/Moonshot/MiniMax） | 可承诺
Q18 | P3 | 筛客 | YouTube STT语言与准确率？ | 自己的频道：官方Captions API。他人视频：官方API不能任意拉字幕。筛客优先标题/描述/评论。若要对公开音频做识别，需另采合规STT，准确率必须试点后给数字。 | 自有频道走YouTube Captions。Whisper仅用于客户授权的音视频或自有素材，不用于大规模破解他人视频。不把yt-dlp偷字幕写成产品能力。 | openai/whisper（MIT，自有音频） YouTube Data API captions（自有频道） | 有条件承诺（需试点）
Q19 | P3 | 筛客 | 关键词组能否自定义？ | 能。多组、包含/排除、按平台开关。 | 配置表+LLM语义二次过滤，而不是页面RPA关键词。 | 本仓库 KeywordGen 可复用词表结构 | 可承诺
Q20 | P3 | 筛客 | 平台改UI后维护费？ | 走官方API，不依赖页面CSS。API变更含年维护。不做RPA，故无「改UI就要重写脚本」的费用项。 | Postiz与自研都只调官方端点。 | gitroomhq/postiz-app（文档明确不爬不模拟） | 可承诺
Q21 | P3 | 风控 | 底层是API还是RPA/云手机？ | 官方API。不做云手机、不做模拟点击。 | 合同写死技术路径=OAuth API。Postiz托管版同样声明官方OAuth。 | gitroomhq/postiz-app | 可承诺
Q22 | P3 | 风控 | 账号有什么风险？ | 即使用官方API，超量/重复/垃圾内容仍可能被限流或封号。自动赞/粉风险最高，故不提供。官方发帖风险低于RPA，但不能为零。 | 发帖频率上限+内容审核队列。不接任何自动关注/点赞库。 | 无（明确不采用RPA/云手机类仓库） | 可承诺（说明风险）
Q23 | P3 | 风控 | 各平台每日互动上限能否自定义？ | 发帖频率可按平台配置。自动赞/粉不做，因此无自动互动日限额。若做「名单+深链提醒销售去点」，提醒条数可配。 | Postiz调度间隔+自研限流。互动改为人工。 | gitroomhq/postiz-app 调度 | 不能承诺自动互动
Q24 | P3 | 风控 | 封号后如何补救？ | 提供审计日志、立即停发、解绑、申诉材料（时间、API调用、内容ID）。不承诺能解封，不承担封号赔偿。建议商务号+备份账号。 | 所有发布写审计表。一键熔断开关。 | 自研审计 + Postiz操作日志 | 不能承诺解封

## 功能点与解决方案
编号 | 优先级 | 核心功能点 | 现状（本仓库/测试） | 后续解决方案 | GitHub开源组合 | SEO/GEO是否覆盖 | 结论
F1 | P1 | 按HS/采购国/品名/频次找活跃进口商 | customs_router测试通过，但是「公司→海关证据」，没有HS→进口商列表。 | 新增Importer Discovery：Comtrade验证市场 → 美线公开提单试点 → 授权商业API出企业名单 → 交给现有LeadExtract深挖。 | uncomtrade/comtradeapicall 本仓 customs_router / lead_extract_agent | 不适用 | 一期可做（需采购商业库才能全球企业级）
F2 | P1 | 官网多层/动态/采购页/团队页，挖决策人邮箱社媒办公联系方式 | Jina+联系页最多3条；电话/社媒/WhatsApp测试已过。缺生产级Playwright、采购页关键词。 | Crawlee站图谱：contact/about/team/imprint/procurement/rfq，深度2–3，单站上限12。动态页升Playwright。 | apify/crawlee-python 本仓 contact_extractor / jina_reader | 不适用 | 一期可做
F3 | P1 | LLM清洗：货代/破产停业/空邮箱/同行 + 意图评级 | 已有fit/contactability/priority，会排除同类制造商。MX校验测试已过。无货代/破产专用测试。 | 可配置规则+LLM分类；OpenCorporates补注册状态；空邮箱只做MX。 | 本仓 email_verifier + assess_lead_fit opyncorporates | 不适用 | 一期可做
F4 | P1 | 客户自己做CRM和分析，我们不开发 | Hunt JSON落盘，没有CSV导出接口。 | 补export接口，不接客户CRM。 | b2b-lead-hunter-skill 导出范式 | 不适用 | 可承诺
F5 | P2 | 7×24多语接待，基于手册，禁止幻觉 | 本仓库无客服代码。 | Shadow DOM RAG挂件；无检索命中不调用LLM。WP可用alpha-chat；静态站同一套API。复杂工单可后接Chatwoot。 | wpgaurav/alpha-chat chatwoot/chatwoot langchain-ai/langgraph | 挂件defer，不挡爬虫 | 二期可做
F6 | P2 | 从访客行为挖采购需求/预算/周期 | 无。 | 以对话抽取为主。全站热力图需Cookie同意，不默认隐匿追踪。 | 接待组件会话日志 + LLM抽取（本仓llm_client） | 统计脚本需同意后加载 | 对话抽取可承诺
F7 | P2 | 高意向同步销售，一键WhatsApp | 能抽取wa.me链接（测试过），无发送。 | 高意向webhook + WhatsApp官方Cloud API。不收个人号密码。Evolution API仅作自托管备选，优先Meta Cloud。 | Meta Cloud API evolution-foundation/evolution-api（备选，注意官方政策） chatwoot WhatsApp通道 | 不适用 | 二期可做
F8 | P2 | 咨询与转化基础报表 | 无。 | 会话数/拒答数/高意向/转人工。不做CRM分析。 | chatwoot报表 或 自研计数 | 不适用 | 二期可做
F9 | P2 | 轻量SEO/GEO，不影响原业务逻辑 | slam.systems为静态HTML，已有title/description，缺JSON-LD、sitemap、llms.txt、AI爬虫策略。 | 见「SEO与GEO落地」表：结构化数据+sitemap+llms.txt+robots放行AI爬虫。聊天组件与SEO解耦。不装必须WP的Yoast。可合同约定不改原功能。 | AnswerDotAI/llms-txt aio-surfaces / create-llmstxt-py Structured-Data-JSON-LD （WP才用Yoast / AEO God Mode） | 本条就是SEO/GEO，可落地 | 可承诺（不承诺排名/必被引用）
F10 | P3 | 一键同步发图文视频到FB/IG/X/LinkedIn/YouTube | 只会抽取社媒URL，不能发帖。 | 自托管Postiz：OAuth绑定、定时、多平台适配。「同步」=一次提交分平台格式化，不是像素级同一条。AGPL需隔离部署。 | gitroomhq/postiz-app（34859星，AGPL-3.0） | 发帖内容可带站点规范URL，利于GEO引用 | 三期可做
F11 | P3 | 全域筛客：图文+YouTube语音，LLM语义而非RPA | 无监听代码。 | 公开搜索API+标题描述评论+LLM语义。自有频道官方字幕；Whisper仅用于授权音频。 | 本仓 LiteLLM openai/whisper（自有音频） YouTube Captions API | 不适用 | 三期可做（STT有条件）
F12 | P3 | 对高意向用户自动赞/粉，随机间隔风控 | 无。 | 明确不做。改为名单+深链，销售人工点。GitHub上各类「auto follow」工具一律不采用。 | 不采用任何自动关注/点赞仓库 | 不适用 | 不能承诺 / 不做

## GitHub开源选型
类别 | 项目 | GitHub | Stars(约) | 许可证 | 解决哪条需求 | 能否解决SEO/GEO | 采用方式 | 风险/限制 | 建议
P1 线索主链 | AI Hunter / AI_Find_Customer | https://github.com/xiongQvQ/AI_Find_Customer | 151 | MIT | F1–F4 搜索、抽线索、海关证据、邮件 | 不负责SEO | 本仓库已是其定制分支，作为P1脊柱 | 海关是校验不是发现 | 采用（已在用）
P1 线索技能 | b2b-lead-hunter-skill | https://github.com/xiongQvQ/-b2b-lead-hunter-skill | 17 | MIT | 证据链、JSONL/CSV导出、合规发送门禁 | 不负责 | 导出与质量门禁范式复用 | 同样不是HS发现引擎 | 采用（范式）
P1 海关宏观 | UN Comtrade API Python | https://github.com/uncomtrade/comtradeapicall | 154 | MIT | Q1 全球HS×国家汇总、验证市场是否有量 | 不负责 | Importer Discovery第一层 | 无企业名单 | 采用
P1 停业校验 | OpenCorporates 相关 | https://github.com/pjryan126/opyncorporates | — | 开源客户端 | Q5 注册状态 | 不负责 | 有配额的公开API，失败则标unknown | 不是海关、覆盖不均 | 有条件采用
P1 爬虫 | Crawlee Python | https://github.com/apify/crawlee-python | 9444 | Apache-2.0 | Q2/F2 JS动态、代理、站图谱 | 不负责 | 替换/增强现有Jina瀑布的浏览器层 | 仍须遵守robots，不打码 | 采用
P1 抓取备选 | Firecrawl | https://github.com/firecrawl/firecrawl | 169416 | AGPL-3.0 | 动态页Markdown、地图网站、生成llms.txt | create-llmstxt-py可辅助GEO | 可替换Jina；AGPL要用网络API隔离或接受开源义务 | AGPL传染；SaaS有费用 | 备选
P2 接待WP | Alpha Chat | https://github.com/wpgaurav/alpha-chat | 0+ | 开源/GPL向 | Q7–Q9 RAG、无命中不调LLM、Shadow DOM | 不改主题SEO | 若客户有WP可试点；静态站不直接装 | 星少、需代码审计 | WP场景试点
P2 接待全渠道 | Chatwoot | https://github.com/chatwoot/chatwoot | 35978 | 开源可自托管 | Q7/Q10/F5/F7/F8 网站插件、WhatsApp、报表、EU自托管 | 网站插件可defer | 二期工单/转人工/WhatsApp通道 | 偏客服台，RAG需另接知识库 | 采用（接待台）
P2 编排 | LangGraph | https://github.com/langchain-ai/langgraph | 40008 | MIT | 本仓库已用；接待拒答流可同栈 | 不负责 | 继续用 | 无 | 已在用
SEO WP | Yoast SEO | https://github.com/Yoast/wordpress-seo | 1983 | GPL | Q11 WP站点title/schema/sitemap | 能做传统SEO，GEO有限 | 仅当官网是WP时安装；与AEO插件并存 | slam.systems当前不是WP | WP才用
SEO WP | Rank Math | https://github.com/RankMath/seo-by-rank-math | 134 | GPL | Q11 WP schema/sitemap，与Yoast二选一 | 传统SEO | 不要和Yoast同时出两套schema | 同样依赖WP | WP才用，与Yoast二选一
GEO/AEO WP | AEO God Mode | https://github.com/AEO-God-Mode/aeo-god-mode | 19 | GPL-2.0 | Q11–Q12 FAQ/Product schema、llms.txt、18种AI爬虫放行、冲突检测、爬虫日志 | 专门做AEO/GEO，声明与Yoast/RankMath共存 | 仅WP。静态站把同等能力手写进HTML | 不保证被ChatGPT引用 | WP采用；静态站等价手写
GEO 规范 | llms.txt spec | https://github.com/AnswerDotAI/llms-txt | 2573 | Apache-2.0 | Q11 根目录llms.txt让模型读站点地图 | GEO核心文件 | 在slam.systems根目录放置llms.txt / llms-full.txt | 是规范不是排名魔法 | 采用
GEO 生成 | Firecrawl create-llmstxt-py | https://github.com/firecrawl/create-llmstxt-py | — | 随Firecrawl | 从现有页面生成llms.txt摘要 | 辅助GEO | 一次性生成后人工审，再提交进slam-systems-site | 依赖Firecrawl/OpenAI密钥 | 采用（生成稿）
GEO 静态 | aio-surfaces | https://github.com/Janady13/aio-surfaces | — | 开源工具包 | 从配置生成llms.txt、aeo.json、entity.json（Schema @graph） | 专为静态+动态站的AI引用面 | 很适合slam.systems这种静态站，不改业务JS | 需人工维护事实清单 | 采用（静态GEO首选）
SEO 数据 | Structured-Data-JSON-LD | https://github.com/JayHoltslander/Structured-Data-JSON-LD | — | 示例集 | Organization/Product/FAQ JSON-LD模板 | SEO富结果+GEO可解析事实 | 抄模板进现有HTML head，不改交互 | 要按真实产品改，禁止编造评分 | 采用（模板）
P3 发帖 | Postiz | https://github.com/gitroomhq/postiz-app | 34859 | AGPL-3.0 | Q13–Q16/F10 OAuth、FB/IG/X/LinkedIn/YouTube定时发布 | 内容带规范URL有利引用 | 自托管；AGPL用独立服务+API对接Hunter | AGPL传染；官方OAuth仍有平台配额 | 采用（独立部署）
P3 发帖CLI | Postiz Agent | https://github.com/gitroomhq/postiz-agent | — | 随Postiz | 程序化发帖 | 不负责 | 三期自动化接口 | 依赖Postiz | 采用
P3 STT | OpenAI Whisper | https://github.com/openai/whisper | 107601 | MIT | Q18 自有/授权音频转写 | 不负责 | 仅授权素材；不作为盗字幕产品 | 他人视频合规边界 | 有条件采用
P3 WhatsApp备选 | Evolution API | https://github.com/evolution-foundation/evolution-api | — | 开源 | F7 自托管WhatsApp | 不负责 | 优先Meta Cloud；这个仅备选 | 非官方协议有封号风险 | 谨慎备选，默认不用
P3 明确不用 | 各类 auto like/follow / 云手机 | — | — | — | F12 自动赞粉 | 不负责 | 全部拒绝 | 违反平台ToS | 不采用

## SEO与GEO落地
序号 | 层 | 动作 | 是否改原业务逻辑 | 开源/规范 | 在slam.systems怎么做 | 验收方式 | 承诺边界
S1 | 传统SEO | 补全每页独特title、meta description、OG图 | 否，只改head | 现有静态HTML | 在index/company/product各页写准确德/英描述，不堆砌关键词 | Search Console 索引覆盖 | 可做；不承诺排名
S2 | 传统SEO | 生成sitemap.xml并提交 | 否 | 静态文件即可 | 列出全部正式URL；发布流程写入slam-systems-site | GSC sitemap状态=成功 | 可做
S3 | 传统SEO | Organization + Product + FAQ JSON-LD | 否，只加script type=application/ld+json | JayHoltslander/Structured-Data-JSON-LD 模板；schema.org | 公司页Organization（瑞士主体+深圳研发事实以官网为准）；产品页Product（型号来自现有文案，禁止编价格评分） | Google富结果测试通过 | 可做；禁止虚构星级
S4 | 传统SEO | 多语hreflang（若上英/中镜像） | 否 | Google Search Central | 先维持德文主站；若加语言再加link rel=alternate | GSC国际定位 | 有语言版才做
S5 | 性能SEO | 聊天挂件defer/async，不挡首屏 | 否，不改现有导航/表单 | alpha-chat Shadow DOM思路 | script放body末尾defer；失败不影响页面 | CWV不回退 | 可合同写「不改原功能」
S6 | GEO/AEO | 根目录llms.txt + llms-full.txt | 否 | AnswerDotAI/llms-txt 规范；firecrawl/create-llmstxt-py 或 aio-surfaces 生成 | 写清公司是谁、产品线、手册入口、联系方式；与官网事实一致 | 文件可公开访问；服务器日志可见GPTBot | 可做；不保证模型引用
S7 | GEO/AEO | aeo.json 原子问答（<500字事实） | 否 | Janady13/aio-surfaces | 从产品手册抽20–40条可引用事实（认证、应用场景、不编交期） | 人工审阅后上线 | 可做
S8 | GEO/AEO | entity.json Schema @graph（组织标识对齐） | 否 | aio-surfaces | 同一套公司名、官网、地址，避免知识库与页面互相矛盾 | schema.org校验 | 可做
S9 | GEO/AEO | robots.txt 放行AI爬虫（GPTBot、ClaudeBot、PerplexityBot、Google-Extended等） | 否 | AEO God Mode 的18爬虫名单（WP插件本身不装，只复用名单） | 在静态robots.txt Allow；若客户要拒训数据则反向Disallow并书面确认 | 日志出现对应UA | 可做，策略需客户选「允许被引用」还是「拒绝训练」
S10 | GEO/AEO | 知识库与页面同源 | 否 | 接待RAG只索引官网+已审手册 | 禁止聊天回答与JSON-LD/llms.txt冲突，这是GEO的关键 | 抽检问答与页面一致 | 可做
S11 | WP分支 | 若未来迁WordPress | 主题功能保持，只加插件 | Yoast或Rank Math 二选一 + AEO God Mode（冲突检测避免双份schema） | 现在不迁。slam.systems继续静态。 | 插件健康仪表盘 | 暂不实施
S12 | 明确不做 | 保证Google首页 / 保证ChatGPT点名引用 / 改导航与下单逻辑去堆SEO | — | 无 | 不写进合同 | 无 | 不能承诺
SEO vs GEO 一句话
SEO：让Google等搜索引擎看懂页面（title、sitemap、JSON-LD、速度）。GEO/AEO：让ChatGPT、Perplexity、Google AI Overviews 等生成式引擎在引用时找得到、引用得准（llms.txt、原子事实、AI爬虫放行、知识库与页面一致）。开源能把「可被理解、可被抓取、不互相矛盾」做完；没有任何开源插件能保证排名或保证被点名引用。slam.systems 是静态站，Yoast/Rank Math/AEO God Mode 不能直接安装，但同等能力全部可以手写进现有HTML，且不改现有业务逻辑。

## 分期实施计划
阶段 | 目标 | 包含的问题/功能 | 开源与自研 | 依赖 | 交付物 | 不做
一期 · P1 拓客闭环 | 能按HS/国家产出可导出的清洗后进口商表 | Q1–Q6，F1–F4 | 自研Discovery + 本仓Hunter + crawlee-python + comtradeapicall + 1家商业海关API | 客户给出目标国、HS样本、是否采购海关库 | 任务配置、线索表CSV/JSONL、证据字段、过滤规则开关 | 不接CRM；不爬付费海关前台
二期 · P2 接待 + SEO/GEO | 官网能24h用手册答、不幻觉；页面可被搜索引擎和AI爬虫读懂 | Q7–Q12，F5–F9，S1–S10 | RAG挂件（LangGraph/LiteLLM）+ 可选Chatwoot；静态站手写JSON-LD/llms.txt/sitemap（aio-surfaces/llms-txt） | 产品手册、禁答清单、EU托管选择、是否允许AI爬虫 | 挂件、知识库后台、WhatsApp深链、SEO/GEO文件、GSC提交记录 | 不改现有导航/表单；不承诺排名与必被ChatGPT引用
三期 · P3 发帖 + 筛客 | OAuth一键分发；关键词+LLM筛客进P1池 | Q13–Q22，F10–F11 | 独立部署Postiz（AGPL隔离）+ 本仓LLM筛客 + 自有频道Captions/Whisper | 客户接受不做自动赞粉；准备各平台开发者账号 | 绑定/解绑、定时发布、筛客列表、审计日志、熔断开关 | 自动赞/粉、云手机、RPA、封号必解

## 客户拍板清单
编号 | 必须书面确认的事项 | 为什么卡住 | 可选答案示例 | 不确认的后果
G1 | 目标采购国清单 | 决定买哪家海关库、公开源够不够 | 例如：德国、阿联酋、美国 | 无法承诺企业级覆盖范围
G2 | 不买商业海关库时，能否接受没有企业级名单（尤其欧陆） | 欧陆公开数据基本没有进口商名录 | 接受 / 批准采购Volza或同等API | 合同不能写「全球公开海关企业名单」
G3 | 样本HS码 + 要排除的货代词表 | 一期规则与试点集 | HS + 产品名 + forwarder/logistics排除词 | 清洗误杀/漏杀会高
G4 | P2挂静态slam.systems还是另有WordPress | 决定用挂件还是WP插件，SEO插件能不能装 | 静态站 / 同时有WP则一并挂 | 按静态站做；Yoast类不上
G5 | P3是否接受「只发帖+筛客，不自动赞粉」 | 自动赞粉无法SLA | 接受降级 | P3互动项从范围删除
G6 | 数据托管地区（GDPR） | 对话与线索驻留 | EU VPC / 客户自有云 | P2不能上生产对话
G7 | AI爬虫：允许被引用，还是拒绝训练 | robots.txt 放行还是Disallow GPTBot等 | 允许引用 / 拒绝训练 / 只允许搜索不允许训练 | GEO策略无法定稿