## 封面与假设
星伴锦程 · 星童猫咪 全链路开发时间计划表
硬件量产 × 软件可用 × 合规上架 × 电商开卖 ¦ v1.0 · 2026-08-23
关键参数
计划起点 | 2026-08-24（周一）
方案 A 开卖日（默认） | 2027-06-18
方案 B 开卖日（轻硬件） | 2027-03-20
规模化观察 | 2027-06-19 ～ 2027-08-31
首发年龄 | 3–8 岁（2 岁及以下只做安抚音）
首发形态 | 毛绒猫 + 1 路生命感执行器 + 家长微信小程序 + 云端对话
首批量 | 500–2000 台
源材料 | 星伴锦程商业计划书.pptx ＋ 星童猫咪.pptx（云端未读到原文，按标准结构编排）
使用方法
1. 「里程碑门禁」是唯一准点表：门禁没过，不准进入下一阶段，也不准改开卖承诺。
2. 「月度三线甘特」看资源冲突：同一月份若硬件开模、软件众测、上线备案叠在一起，先保认证与安全。
3. 「全量任务清单」是周会主表。只改 状态 / 实际开始 / 实际结束 / 备注。状态仅四值：未开始 / 进行中 / 阻塞 / 完成。
4. 硬件 / 软件 / 上线与合规 三张表是同一清单的筛选视图，避免有人只看自己那条线。
5. 收到两份 PPT 后，优先回填：年龄、定价、是否自研主板、渠道、编制、资金能撑到哪一里程碑。
6. 原则：软件早于硬件；先 50 户真孩子众测再预售；首发无摄像头、不多舵机。
方案怎么选
方案 | 周期 | 硬件路径 | 开卖日 | 适合谁
A 标准自研（默认） | 约 42 周 | 自研 ID/结构/主板，EVT→DVT→PVT，开模+认证 | 2027-06-18 | 要自有外观、可迭代、可控毛利
B 轻硬件加速 | 约 28 周 | 外购对话模组 + 毛绒 OEM / 小改公模 | 2027-03-20 | 先验证内容与付费，再开模
首发做 / 首发不做
层 | 首发做 | 首发不做（二期再评）
硬件 | 毛绒、触摸、麦+喇叭、Wi-Fi、Type-C、1 路震动或点头 | 四足行走、多舵机表情、前摄摄像头
软件 | 对话、故事/儿歌/百科、安抚、离线兜底、OTA、家长时长与开关 | 开放社交、自动加好友、不受控视频生成
商业 | 硬件销售 + 年订阅（算力/内容） | 先免费无限聊再找变现
合规 | 玩具安全、无线电、电池、儿童个人信息、内容安全 | 未认证公开售卖
配套说明见 docs/xingban-jincheng/星童猫咪-全链路开发时间计划.md

## 里程碑门禁
门禁 | 目标日期 | 名称 | 主责 | 准入条件（不齐不准评审） | 通过标准（通过才能进下一阶段）
M0 | 2026-09-13 | P0 立项冻结 | 产品/创始人 | 年龄段、零售价、BOM 上限、方案 A/B、首发渠道、预算签字 | 一页纸范围 + Won't 清单归档，进入设计与开发
M1 | 2026-11-08 | 软件可对话 | 后端+AI / 小程序 | 账号、设备模型、ASR-LLM-TTS、小程序能绑虚拟设备、安全黄金集 ≥100 | 手机当假设备可完成 10 轮儿童向问答，危险问题被拦截
M2 | 2026-12-06 | EVT 工程样机过关 | 硬件+嵌入式 | 5–8 台手板：唤醒、对话、触摸、充电；续航与发热有数 | 问题清单关闭或正式转入 DVT，不再改电子架构
M3 | 2027-02-28 | DVT 设计验证过关 | 硬件项目 | 10–20 台结构整机；跌落/按压/线材/按键寿命；开模资料齐 | 家长盲测可接受；结构冻结，允许开模
M4 | 2027-04-25 | 50 户众测过关 | 产品+运营 | 真实家庭 ≥50、使用 ≥14 天；安全事件=0；续航/脏污/订阅意愿有数 | 致命缺陷清零，允许预售文案对外
M5 | 2027-05-16 | 认证 + PVT 过关 | 硬件+合规 | GB 6675 / 无线电 / 电池资料；PVT 良率与工时；说明书隐私政策定稿 | 可下首批量产指令
M6 | 2027-06-18 | 正式开卖 | 全员 | 首批到仓抽检、小程序过审、OTA 回滚、客服排班、限流开关、预售履约 | 店铺公开售卖并开始履约
M7 | 2027-08-31 | 规模化观察 | 产品+运营 | 30 天退货、订阅转化、售后、内容事故月报齐全 | 决定是否第二配色 / 扩产 / 开二代

## 月度三线甘特
工作流 | 工作包 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 | 2027-04 | 2027-05 | 2027-06 | 2027-07 | 2027-08 | 说明
阶段 | P0 立项 | █ | █ | [11 empty] | M0 9/13
阶段 | P1 EVT |  | ▒ | █ | █ | █ | [8 empty] | M2 12/06
阶段 | P2 DVT |  |  |  |  | ▒ | █ | █ | [6 empty] | M3 02/28
阶段 | P3 PVT+认证 | [6 empty] | ░ | █ | █ | █ |  |  |  | M4 04/25 · M5 05/16
阶段 | P4 首发上线 | [8 empty] | ░ | █ | █ |  |  | M6 06/18 开卖
阶段 | P5 规模化 | [10 empty] | ▒ | █ | █ | M7 08/31
硬件 | 产品定义 / 竞品拆机 | █ | █ | ░
硬件 | ID / CMF / 手板 | ░ | █ | █ | ▒ | ░
硬件 | 电子架构 + EVT 打板 |  | ▒ | █ | █ | █ | [8 empty] | 关键路径
硬件 | DVT 结构与可靠性 |  |  |  | ░ | ▒ | █ | █ | ░
硬件 | 开模 T0 / T1 | [5 empty] | ▒ | █ | █ | █ | ░ |  |  |  | 关键路径，禁止改脸
硬件 | 认证送检 | [6 empty] | ░ | █ | █ | █ |  |  |  | 关键路径 8–12 周
硬件 | PVT + 首批量产入库 | [7 empty] | ▒ | █ | █ | █ | ░
软件 | 端云骨架 / 配网 / 账号 | ▒ | █ | █ | █ | ░ | [8 empty] | 必须领先硬件
软件 | 儿童对话 + 安全过滤 |  | ░ | █ | █ | █ | ▒ | ░ | [6 empty] | M1 11/08
软件 | 真机联调 / OTA / 低功耗 |  |  |  | ▒ | █ | █ | █ | ▒
软件 | CMS / 记忆 / 订阅 |  |  | ░ | ▒ | ▒ | █ | █ | █ | ▒ | ░
软件 | 压测 / 灰度 / 生产值班 | [6 empty] | ░ | ▒ | █ | █ | █ | ▒ | ░
上线 | 主体 / 商标 / 软著 / 备案 | █ | █ | █ | ▒ | ▒ | ░ | ░ | ░
上线 | 内容库与合规文案 | ░ | ▒ | █ | █ | █ | █ | █ | ▒ | ░
上线 | 种子 10 户 + 众测 50 户 |  |  |  |  | ▒ | ░ | ░ | █ | █ | ░ |  |  |  | 先众测再预售
上线 | 店铺 / 预售 / 达人 / 开卖 | [5 empty] | ░ | ▒ | ▒ | █ | █ | █ | ░ |  | 锁量 ≤ 入库
上线 | 售后 / 订阅运营 / 复盘 | [7 empty] | ░ | ▒ | ▒ | █ | █ | █
| 门禁落点 |  | M0 |  | M1 | M2 |  | M3 |  | M4 | M5 | M6 开卖 |  | M7 | 深色=高峰，不要在开模+认证月叠加新功能
图例：空白=不投入 ░低 ▒中 █高峰（关键路径）

## 全量任务清单
任务ID | 工作流 | 阶段 | 任务 | 计划开始 | 计划结束 | 工期(周) | 前置依赖 | 角色 | 交付物 | 验收标准 | 优先级 | 状态 | 实际开始 | 实际结束 | 备注
P-001 | 产品 | P0 | 冻结一页纸范围与 Won't | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 2 |  | 产品 | 范围一页纸 | 年龄/定价/方案A或B/开卖日签字 | P0 | 未开始
P-002 | 产品 | P0 | 用户画像与 3–8 岁场景走查 | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 2 |  | 产品 | 场景卡 8 张 | 卧室/出行/睡前三条主路径写清 | P0 | 未开始
P-003 | 产品 | P0 | 竞品拆解（芙崽/AI童伴/模组猫） | 2026-08-24 | 2026-09-13 | 3 |  | 产品+硬件 | 拆解纪要 | BOM 对照与可抄/不可抄清单 | P0 | 未开始
P-004 | 产品 | P0 | 零售价、BOM 上限、订阅定价模型 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 2 | P-001 | 产品+财务 | 定价表 | 硬件毛利与年订阅覆盖 token 可算 | P0 | 未开始
P-005 | 产品 | P0 | 选定方案 A 自研或 B 轻硬件 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 1 | P-003,P-004 | 创始人 | 路径决议 | M0 会议纪要 | P0 | 未开始
P-006 | 产品 | 全程 | 双周演示与门禁评审 | 2026-08-24 | 2027-08-31 | 53 |  | 产品 | 演示纪要 | 只接受真机或真小程序 | P0 | 未开始
H-001 | 硬件 | P0 | 电子架构冻结（主控/麦/喇叭/电池/触摸/1 路执行器） | 2026-08-31 | 2026-09-20 | 3 | P-005 | 电子 | 架构图 | 无摄像头；Wi-Fi 方案确定 | P0 | 未开始
H-002 | 硬件 | P1 | ID 概念三套（幼态/星空/家猫） | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 4 | P-002 | ID 外包 | 三套效果图 | 可评审、可估模具 | P0 | 未开始
H-003 | 硬件 | P1 | ID 评审选定一套并冻结脸型比例 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 1 | H-002 | 产品+ID | 冻结稿 | 只留一套进手板 | P0 | 未开始
H-004 | 硬件 | P1 | 内部堆叠与电池仓、喇叭腔 | 2026-09-21 | 2026-10-25 | 5 | H-001,H-003 | 结构 | 堆叠 3D | 450g / 22cm 内可放下 | P0 | 未开始
H-005 | 硬件 | P1 | CMF 与毛绒面料、填充物打样 | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 4 | H-003 | ID+供应链 | 面料小样 | 手感、掉毛、色牢度初评 | P0 | 未开始
H-006 | 硬件 | P1 | 外观手板（3D 打印 + 贴绒） | 2026-10-19 | 2026-11-22 | 5 | H-003,H-004 | 结构+ID | 手板 2 只 | 可抱、可拍照、可评脸 | P0 | 未开始
H-007 | 硬件 | P1 | EVT 原理图与器件选型 | 2026-09-21 | 2026-10-25 | 5 | H-001 | 电子 | 原理图 | 电芯、功放、麦阵列确定 | P0 | 未开始
H-008 | 硬件 | P1 | EVT PCB 与贴片（5–8 套） | 2026-10-26 | 2026-11-22 | 4 | H-007 | 电子 | EVT 板 | 上电、USB、射频连通 | P0 | 未开始
H-009 | 硬件 | P1 | 声学：AEC、喇叭频响、唤醒距离 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 4 | H-008 | 嵌入式 | 声学报告 | 1.5m 可唤醒，回声可对话 | P0 | 未开始
H-010 | 硬件 | P1 | 电源、充电、续航、发热 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 4 | H-008 | 电子 | 续航报告 | 日用 2h、目标一周；体表可接受 | P0 | 未开始
H-011 | 硬件 | P1 | 触摸 / IMU / 执行器手感 | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 3 | H-008 | 电子+结构 | 交互纪要 | 摸头/肚有反馈，不吓人 | P1 | 未开始
H-012 | 硬件 | P1 | EVT 整机装配与问题清单（M2） | 2026-11-23 | 2026-12-06 | 2 | H-006,H-009,H-010,S-012 | 硬件项目 | EVT 报告 | 能唤醒对话充电，架构不再改 | P0 | 未开始
H-013 | 硬件 | P1 | 毛绒 OEM 寻源 2–3 家打样 | 2026-09-14 | 2026-11-15 | 9 | H-003 | 供应链 | 报价与样衣 | 交期/MOQ/品控书面 | P0 | 未开始
H-014 | 硬件 | P1 | 电子 OEM / 模组厂寻源对比 | 2026-09-14 | 2026-11-08 | 8 | H-001 | 供应链 | 对比表 | 至少 2 家可量产 | P0 | 未开始
H-015 | 硬件 | P2 | DVT 结构优化与拆装维修性 | 2026-12-07 | 2027-01-17 | 6 | H-012 | 结构 | DVT 3D | 可换外套/可修喇叭 | P0 | 未开始
H-016 | 硬件 | P2 | DVT PCB 改版与贴片 | 2026-12-07 | 2027-01-17 | 6 | H-012 | 电子 | DVT 板 | EVT 问题关闭 | P0 | 未开始
H-017 | 硬件 | P2 | DVT 整机 10–20 台 | 2027-01-18 | 2027-02-14 | 4 | H-015,H-016,H-013 | 硬件项目 | DVT 整机 | 可进可靠性与家长盲测 | P0 | 未开始
H-018 | 硬件 | P2 | 可靠性：跌落/按压/线材/按键 | 2027-01-25 | 2027-02-28 | 5 | H-017 | 硬件项目 | 可靠性报告 | 用例通过或让步签字 | P0 | 未开始
H-019 | 硬件 | P2 | 可水洗策略与护理说明草案 | 2027-01-18 | 2027-02-14 | 4 | H-013,H-015 | 产品+供应链 | 护理草案 | 外套可拆或明确不可洗 | P1 | 未开始
H-020 | 硬件 | P2 | 开模资料包与模具厂选定 | 2027-01-18 | 2027-02-07 | 3 | H-015 | 结构+供应链 | 开模包 | 分模、缩水、材料齐 | P0 | 未开始
H-021 | 硬件 | P2 | 模具开工至 T0 | 2027-02-08 | 2027-03-21 | 6 | H-020,M3 | 供应链 | T0 样件 | 尺寸与披缝初评 | P0 | 未开始
H-022 | 硬件 | P3 | T1 修模与确认 | 2027-03-22 | 2027-04-18 | 4 | H-021 | 结构 | T1 样件 | 可进入 PVT 装配 | P0 | 未开始
H-023 | 硬件 | P3 | 认证送检：GB 6675 / CCC | 2027-03-01 | 2027-05-16 | 11 | H-017 | 合规+硬件 | 检测报告 | 结论可用于上架 | P0 | 未开始
H-024 | 硬件 | P3 | 无线电 SRRC（及蓝牙如有） | 2027-03-01 | 2027-05-09 | 10 | H-016 | 电子+合规 | 型号核准 | 频段与标签齐 | P0 | 未开始
H-025 | 硬件 | P3 | 电池 UN38.3 与运输鉴定 | 2027-02-15 | 2027-04-25 | 10 | H-016 | 供应链 | 运输鉴定 | 电商可发货 | P0 | 未开始
H-026 | 硬件 | P3 | PVT 50–100 台组装 | 2027-04-12 | 2027-05-16 | 5 | H-022,H-016 | 硬件项目 | PVT 整机 | 不靠工程师手改 | P0 | 未开始
H-027 | 硬件 | P3 | 产线 SOP、工装、抽检标准 | 2027-04-12 | 2027-05-16 | 5 | H-026 | 供应链 | SOP | 新人按文档可装 | P0 | 未开始
H-028 | 硬件 | P3 | 包装、说明书、年龄警示定稿 | 2027-04-19 | 2027-05-16 | 4 | L-018,H-019 | 产品+合规 | 包材定稿 | 与认证描述一致 | P0 | 未开始
H-029 | 硬件 | P4 | 首批量产 500–2000 台 | 2027-05-17 | 2027-06-13 | 4 | H-026,H-023,H-027 | 供应链 | 成品入库 | 抽检通过 | P0 | 未开始
H-030 | 硬件 | P4 | 售后备件 5%（板/喇叭/外套/线） | 2027-05-17 | 2027-06-13 | 4 | H-029 | 供应链 | 备件入库 | 开卖不断件 | P1 | 未开始
H-031 | 硬件 | P5 | 售后失效分析与小改 | 2027-06-21 | 2027-08-31 | 10 | H-029 | 硬件项目 | 失效月报 | 高发不良有对策 | P1 | 未开始
H-032 | 硬件 | P5 | 第二配色 / 节日款评估 | 2027-07-12 | 2027-08-31 | 7 | M7 | 产品+ID | 评估纪要 | 只评估不开新结构 | P2 | 未开始
S-001 | 软件 | P0 | 技术栈冻结（芯片 SDK / 云 / ASR/TTS / LLM 网关） | 2026-08-24 | 2026-09-13 | 3 | P-005 | 后端+嵌入式 | 技术决策 | 有降级供应商 | P0 | 未开始
S-002 | 软件 | P1 | 账号、家庭、孩子档案、设备三元组 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 4 | S-001 | 后端 | 数据模型 | 一家庭多孩子可扩展但不首发 | P0 | 未开始
S-003 | 软件 | P1 | 配网、绑定、解绑协议 | 2026-09-21 | 2026-10-25 | 5 | S-002 | 嵌入式+后端 | 配网文档 | 小程序 2 分钟内绑上 | P0 | 未开始
S-004 | 软件 | P1 | 固件 BSP：麦、喇叭、按键、充电状态 | 2026-09-21 | 2026-11-08 | 7 | S-001,H-007 | 嵌入式 | BSP | EVT 板可录音播放 | P0 | 未开始
S-005 | 软件 | P1 | 端云心跳、对话会话、超时挂断 | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 4 | S-002,S-004 | 后端+嵌入式 | 协议 | 断网可感知 | P0 | 未开始
S-006 | 软件 | P1 | 云端 ASR–安全–LLM–TTS 最小链路 | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 4 | S-001 | AI 应用 | 对话 API | 文本进音频出，延迟有数 | P0 | 未开始
S-007 | 软件 | P1 | 家长小程序：绑定/解绑/设备状态 | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 4 | S-003 | 小程序 | 小程序 v0.1 | 虚拟设备可绑，M1 | P0 | 未开始
S-008 | 软件 | P1 | 星童猫咪人设 v0 与语气规范 | 2026-10-12 | 2026-11-15 | 5 | P-002 | 产品+AI | 人设卡 | 短句、可打断、不说教 | P0 | 未开始
S-009 | 软件 | P1 | 儿童安全过滤器 v1 + 黄金集 100 条 | 2026-10-19 | 2026-11-08 | 3 | S-006 | AI+合规 | 过滤规则+集 | 高危类 100% 拦截抽样 | P0 | 未开始
S-010 | 软件 | P1 | 离线兜底：安抚语/缓存故事 | 2026-11-02 | 2026-11-29 | 4 | S-004,S-008 | 嵌入式 | 离线包 | 无网也能安抚+讲 3 个故事 | P0 | 未开始
S-011 | 软件 | P1 | 唤醒词与误唤醒抑制 | 2026-11-09 | 2026-12-13 | 5 | S-004,H-009 | 嵌入式 | 唤醒报告 | 误唤醒可接受阈值书面化 | P0 | 未开始
S-012 | 软件 | P1 | 假设备联调验收（M1） | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 1 | S-006,S-007,S-009 | 后端+小程序 | M1 纪要 | 10 轮问答+拦截演示 | P0 | 未开始
S-013 | 软件 | P2 | 真机 AEC 与打断（插话） | 2026-12-07 | 2027-01-17 | 6 | S-011,H-012 | 嵌入式+AI | 体验报告 | 孩子插话能停 | P0 | 未开始
S-014 | 软件 | P2 | OTA 与版本回滚 | 2026-12-14 | 2027-01-24 | 6 | S-005 | 嵌入式+后端 | OTA 流程 | 演练失败可回滚 | P0 | 未开始
S-015 | 软件 | P2 | 低功耗、休眠、充电态策略 | 2027-01-04 | 2027-02-07 | 5 | S-004,H-010 | 嵌入式 | 功耗报告 | 待机达标 | P0 | 未开始
S-016 | 软件 | P2 | 长期记忆 v1（称呼/偏好/害怕） | 2026-12-14 | 2027-02-07 | 8 | S-008,S-002 | AI 应用 | 记忆方案 | 可关、可删、家长可见摘要 | P1 | 未开始
S-017 | 软件 | P2 | 内容 CMS：故事/儿歌/百科 | 2026-12-07 | 2027-02-14 | 10 | S-006 | 后端+内容 | CMS | 编辑可不发版上新 | P0 | 未开始
S-018 | 软件 | P2 | 家长端：时长、宵禁、内容开关 | 2026-11-16 | 2026-12-27 | 6 | S-007 | 小程序 | 小程序 v0.3 | 宵禁到期强制结束 | P0 | 未开始
S-019 | 软件 | P2 | 家长端：每日主题摘要（不默认全文） | 2027-01-04 | 2027-02-14 | 6 | S-018,S-016 | 小程序 | 摘要页 | 家长 30 秒看完 | P1 | 未开始
S-020 | 软件 | P2 | 黄金集扩到 200 条并回归 | 2026-12-07 | 2027-02-21 | 11 | S-009 | AI+产品 | 评测报告 | 众测前必过 | P0 | 未开始
S-021 | 软件 | P2 | DVT 装机联调（M3 软件侧） | 2027-02-01 | 2027-02-28 | 4 | S-013,S-014,H-017 | 嵌入式+后端 | 联调纪要 | 真机稳定对话+OTA | P0 | 未开始
S-022 | 软件 | P3 | 用量、精力值、年订阅 | 2027-02-15 | 2027-04-11 | 8 | S-002,P-004 | 后端 | 计费 | 用尽可降级离线，不黑屏死机 | P0 | 未开始
S-023 | 软件 | P3 | 审计日志与一键关闭云端对话 | 2027-03-01 | 2027-04-11 | 6 | S-006 | 后端+合规 | 开关 | 开卖日可紧急只留离线 | P0 | 未开始
S-024 | 软件 | P3 | 压测、限流、降级（TTS/LLM） | 2027-03-15 | 2027-05-02 | 7 | S-006,S-022 | 后端 | 压测报告 | 开卖峰值有预案 | P0 | 未开始
S-025 | 软件 | P3 | 众测缺陷关闭（体验/安全/崩溃） | 2027-03-22 | 2027-04-25 | 5 | L-012,S-021 | 全软件 | 缺陷榜 | 致命=0，M4 | P0 | 未开始
S-026 | 软件 | P3 | 儿童数据删除/导出与家长同意流 | 2027-03-01 | 2027-04-18 | 7 | S-002,L-008 | 后端+小程序 | 合规流 | 7 日内可删 | P0 | 未开始
S-027 | 软件 | P3 | 观测：成功率、延迟、挂断、拦截率 | 2027-03-15 | 2027-05-09 | 8 | S-023 | 后端 | 看板 | 值班看一张图 | P0 | 未开始
S-028 | 软件 | P4 | 生产环境、备份、密钥、灰度 | 2027-05-03 | 2027-05-30 | 4 | S-024,S-027 | 后端 | 运行手册 | 演练恢复 | P0 | 未开始
S-029 | 软件 | P4 | 小程序审核与隐私清单过审 | 2027-05-03 | 2027-06-06 | 5 | S-026,L-010 | 小程序+合规 | 过审截图 | 开卖前可用 | P0 | 未开始
S-030 | 软件 | P4 | 开卖日值班与回滚演练 | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 2 | S-028,S-014 | 后端+嵌入式 | 值班表 | 回滚 ≤30 分钟 | P0 | 未开始
S-031 | 软件 | P5 | 人设/内容/成本迭代 | 2027-06-21 | 2027-08-31 | 10 | M6 | AI+内容 | 双周版本 | token 成本下降有数 | P1 | 未开始
S-032 | 软件 | P5 | 客服工单与设备远程诊断 | 2027-06-14 | 2027-07-25 | 6 | S-027 | 后端+运营 | 工单流 | 配网失败可远程看日志 | P1 | 未开始
L-001 | 上线 | P0 | 公司主体、对公账户、合同模板 | 2026-08-24 | 2026-10-18 | 8 |  | 创始人+财务 | 主体齐备 | 可签模具与 OEM | P0 | 未开始
L-002 | 上线 | P0 | 商标检索与申请：星伴锦程、星童猫咪 | 2026-08-24 | 2026-12-06 | 15 |  | 合规 | 申请回执 | 检索无高冲突再宣发 | P0 | 未开始
L-003 | 上线 | P1 | 域名、官网骨架、品牌 VI 初稿 | 2026-09-14 | 2026-11-22 | 10 | P-001 | 运营+设计 | 官网 v0 | 能讲清产品一句话 | P1 | 未开始
L-004 | 上线 | P1 | 软著申请（端+云+小程序） | 2026-10-19 | 2026-12-20 | 9 | S-012 | 合规 | 材料提交 | 开卖前拿到或在审 | P1 | 未开始
L-005 | 上线 | P2 | 外观专利（开模前） | 2027-01-18 | 2027-02-28 | 6 | H-003,H-015 | 合规+ID | 申请 | 开模前递交 | P1 | 未开始
L-006 | 上线 | P1 | 确认生成式 AI / 小程序 / APP 备案路径 | 2026-10-12 | 2026-11-15 | 5 | S-001 | 合规 | 备案清单 | 该排队的 11 月已排 | P0 | 未开始
L-007 | 上线 | P1 | 儿童数据分类与存储地域决策 | 2026-09-21 | 2026-10-25 | 5 | S-002 | 合规+后端 | 分类表 | 敏感字段不出境默认 | P0 | 未开始
L-008 | 上线 | P2 | 儿童个人信息保护评估与家长单独同意 | 2026-12-07 | 2027-02-28 | 12 | L-007,S-026 | 合规 | 评估稿 | 法务或顾问过目 | P0 | 未开始
L-009 | 上线 | P2 | 隐私政策、用户协议、年龄与充电安全文案 | 2027-01-04 | 2027-03-14 | 10 | L-008 | 合规+产品 | 三份文案 | 与包装、小程序一致 | P0 | 未开始
L-010 | 上线 | P3 | 小程序隐私清单与权限最小化 | 2027-03-15 | 2027-05-02 | 7 | L-009,S-018 | 小程序+合规 | 清单 | 无定位/通讯录/相册除非必要 | P0 | 未开始
L-011 | 上线 | P1 | 内容分级标准与人审 SOP | 2026-10-12 | 2026-11-22 | 6 | S-008 | 内容+合规 | SOP | 谁审、谁抽检写清 | P0 | 未开始
L-012 | 上线 | P2 | 首发内容库（故事80/儿歌40/百科120/安抚60） | 2026-11-16 | 2027-02-28 | 15 | S-017,L-011 | 内容 | 内容包 | 全部人审可上架 | P0 | 未开始
L-013 | 上线 | P2 | 种子家庭 10 户（12 月） | 2026-12-07 | 2026-12-27 | 3 | H-012,S-012 | 产品 | 种子反馈 | 愿不愿意抱、怕不怕声 | P0 | 未开始
L-014 | 上线 | P3 | 众测招募与知情同意（≥50 户） | 2027-02-15 | 2027-03-07 | 3 | H-017,L-008 | 运营 | 名单+协议 | 真孩子、真家长 | P0 | 未开始
L-015 | 上线 | P3 | 众测执行 14 天+（M4） | 2027-03-08 | 2027-04-25 | 7 | L-014,H-026,S-021 | 产品+运营 | 众测报告 | 安全事件=0 | P0 | 未开始
L-016 | 上线 | P3 | 店铺资质：天猫/抖音/企微私域选主渠道 | 2027-03-01 | 2027-04-18 | 7 | L-001,P-005 | 运营 | 店铺 | 主渠道 1 个 + 私域 | P0 | 未开始
L-017 | 上线 | P3 | 详情页、拍摄（必须真机） | 2027-04-05 | 2027-05-16 | 6 | H-026,L-012 | 运营+设计 | 详情页 | 不承诺未做能力 | P0 | 未开始
L-018 | 上线 | P3 | 说明书、开箱、年龄警示与包装文案 | 2027-04-05 | 2027-05-16 | 6 | L-009,H-019 | 产品 | 说明书 | 认证描述一致 | P0 | 未开始
L-019 | 上线 | P3 | 客服 SOP、退换货、质保话术 | 2027-04-12 | 2027-05-23 | 6 | L-016 | 运营 | SOP | 配网失败/脏污/不说话三套 | P0 | 未开始
L-020 | 上线 | P3 | 物流仓、保价、电池发货规则 | 2027-04-19 | 2027-05-30 | 6 | H-025,L-016 | 供应链+运营 | 仓配 | 可发一线城市 48h | P0 | 未开始
L-021 | 上线 | P4 | 预售页与产能锁量（禁止超卖） | 2027-05-10 | 2027-06-06 | 4 | H-029,L-017 | 运营 | 预售 | 锁量 ≤ 入库 | P0 | 未开始
L-022 | 上线 | P4 | 达人测品与开卖传播日历 | 2027-05-10 | 2027-06-17 | 5 | L-017,L-015 | 运营 | 日历 | 开卖周内容排满 | P1 | 未开始
L-023 | 上线 | P4 | 开卖日检查单与舆情值班（M6） | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 2 | H-029,S-030,L-019,L-021 | 产品 | M6 签字 | 检查单全绿 | P0 | 未开始
L-024 | 上线 | P4 | 开卖后 14 天履约与舆情 | 2027-06-18 | 2027-07-02 | 2 | L-023 | 运营+客服 | 日报 | 超时发货/差评有人接 | P0 | 未开始
L-025 | 上线 | P5 | 订阅转化与内容运营 | 2027-06-21 | 2027-08-31 | 10 | S-022,L-024 | 运营 | 周报 | 转化漏斗可见 | P1 | 未开始
L-026 | 上线 | P5 | M7 复盘：退货/安全/是否扩产 | 2027-08-17 | 2027-08-31 | 2 | L-025,H-031 | 创始人 | 复盘纪要 | 书面决定下一步 | P0 | 未开始

## 硬件任务
任务ID | 工作流 | 阶段 | 任务 | 计划开始 | 计划结束 | 工期(周) | 前置依赖 | 角色 | 交付物 | 验收标准 | 优先级 | 状态 | 实际开始 | 实际结束 | 备注
H-001 | 硬件 | P0 | 电子架构冻结（主控/麦/喇叭/电池/触摸/1 路执行器） | 2026-08-31 | 2026-09-20 | 3 | P-005 | 电子 | 架构图 | 无摄像头；Wi-Fi 方案确定 | P0 | 未开始
H-002 | 硬件 | P1 | ID 概念三套（幼态/星空/家猫） | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 4 | P-002 | ID 外包 | 三套效果图 | 可评审、可估模具 | P0 | 未开始
H-003 | 硬件 | P1 | ID 评审选定一套并冻结脸型比例 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 1 | H-002 | 产品+ID | 冻结稿 | 只留一套进手板 | P0 | 未开始
H-004 | 硬件 | P1 | 内部堆叠与电池仓、喇叭腔 | 2026-09-21 | 2026-10-25 | 5 | H-001,H-003 | 结构 | 堆叠 3D | 450g / 22cm 内可放下 | P0 | 未开始
H-005 | 硬件 | P1 | CMF 与毛绒面料、填充物打样 | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 4 | H-003 | ID+供应链 | 面料小样 | 手感、掉毛、色牢度初评 | P0 | 未开始
H-006 | 硬件 | P1 | 外观手板（3D 打印 + 贴绒） | 2026-10-19 | 2026-11-22 | 5 | H-003,H-004 | 结构+ID | 手板 2 只 | 可抱、可拍照、可评脸 | P0 | 未开始
H-007 | 硬件 | P1 | EVT 原理图与器件选型 | 2026-09-21 | 2026-10-25 | 5 | H-001 | 电子 | 原理图 | 电芯、功放、麦阵列确定 | P0 | 未开始
H-008 | 硬件 | P1 | EVT PCB 与贴片（5–8 套） | 2026-10-26 | 2026-11-22 | 4 | H-007 | 电子 | EVT 板 | 上电、USB、射频连通 | P0 | 未开始
H-009 | 硬件 | P1 | 声学：AEC、喇叭频响、唤醒距离 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 4 | H-008 | 嵌入式 | 声学报告 | 1.5m 可唤醒，回声可对话 | P0 | 未开始
H-010 | 硬件 | P1 | 电源、充电、续航、发热 | 2026-11-09 | 2026-12-06 | 4 | H-008 | 电子 | 续航报告 | 日用 2h、目标一周；体表可接受 | P0 | 未开始
H-011 | 硬件 | P1 | 触摸 / IMU / 执行器手感 | 2026-11-16 | 2026-12-06 | 3 | H-008 | 电子+结构 | 交互纪要 | 摸头/肚有反馈，不吓人 | P1 | 未开始
H-012 | 硬件 | P1 | EVT 整机装配与问题清单（M2） | 2026-11-23 | 2026-12-06 | 2 | H-006,H-009,H-010,S-012 | 硬件项目 | EVT 报告 | 能唤醒对话充电，架构不再改 | P0 | 未开始
H-013 | 硬件 | P1 | 毛绒 OEM 寻源 2–3 家打样 | 2026-09-14 | 2026-11-15 | 9 | H-003 | 供应链 | 报价与样衣 | 交期/MOQ/品控书面 | P0 | 未开始
H-014 | 硬件 | P1 | 电子 OEM / 模组厂寻源对比 | 2026-09-14 | 2026-11-08 | 8 | H-001 | 供应链 | 对比表 | 至少 2 家可量产 | P0 | 未开始
H-015 | 硬件 | P2 | DVT 结构优化与拆装维修性 | 2026-12-07 | 2027-01-17 | 6 | H-012 | 结构 | DVT 3D | 可换外套/可修喇叭 | P0 | 未开始
H-016 | 硬件 | P2 | DVT PCB 改版与贴片 | 2026-12-07 | 2027-01-17 | 6 | H-012 | 电子 | DVT 板 | EVT 问题关闭 | P0 | 未开始
H-017 | 硬件 | P2 | DVT 整机 10–20 台 | 2027-01-18 | 2027-02-14 | 4 | H-015,H-016,H-013 | 硬件项目 | DVT 整机 | 可进可靠性与家长盲测 | P0 | 未开始
H-018 | 硬件 | P2 | 可靠性：跌落/按压/线材/按键 | 2027-01-25 | 2027-02-28 | 5 | H-017 | 硬件项目 | 可靠性报告 | 用例通过或让步签字 | P0 | 未开始
H-019 | 硬件 | P2 | 可水洗策略与护理说明草案 | 2027-01-18 | 2027-02-14 | 4 | H-013,H-015 | 产品+供应链 | 护理草案 | 外套可拆或明确不可洗 | P1 | 未开始
H-020 | 硬件 | P2 | 开模资料包与模具厂选定 | 2027-01-18 | 2027-02-07 | 3 | H-015 | 结构+供应链 | 开模包 | 分模、缩水、材料齐 | P0 | 未开始
H-021 | 硬件 | P2 | 模具开工至 T0 | 2027-02-08 | 2027-03-21 | 6 | H-020,M3 | 供应链 | T0 样件 | 尺寸与披缝初评 | P0 | 未开始
H-022 | 硬件 | P3 | T1 修模与确认 | 2027-03-22 | 2027-04-18 | 4 | H-021 | 结构 | T1 样件 | 可进入 PVT 装配 | P0 | 未开始
H-023 | 硬件 | P3 | 认证送检：GB 6675 / CCC | 2027-03-01 | 2027-05-16 | 11 | H-017 | 合规+硬件 | 检测报告 | 结论可用于上架 | P0 | 未开始
H-024 | 硬件 | P3 | 无线电 SRRC（及蓝牙如有） | 2027-03-01 | 2027-05-09 | 10 | H-016 | 电子+合规 | 型号核准 | 频段与标签齐 | P0 | 未开始
H-025 | 硬件 | P3 | 电池 UN38.3 与运输鉴定 | 2027-02-15 | 2027-04-25 | 10 | H-016 | 供应链 | 运输鉴定 | 电商可发货 | P0 | 未开始
H-026 | 硬件 | P3 | PVT 50–100 台组装 | 2027-04-12 | 2027-05-16 | 5 | H-022,H-016 | 硬件项目 | PVT 整机 | 不靠工程师手改 | P0 | 未开始
H-027 | 硬件 | P3 | 产线 SOP、工装、抽检标准 | 2027-04-12 | 2027-05-16 | 5 | H-026 | 供应链 | SOP | 新人按文档可装 | P0 | 未开始
H-028 | 硬件 | P3 | 包装、说明书、年龄警示定稿 | 2027-04-19 | 2027-05-16 | 4 | L-018,H-019 | 产品+合规 | 包材定稿 | 与认证描述一致 | P0 | 未开始
H-029 | 硬件 | P4 | 首批量产 500–2000 台 | 2027-05-17 | 2027-06-13 | 4 | H-026,H-023,H-027 | 供应链 | 成品入库 | 抽检通过 | P0 | 未开始
H-030 | 硬件 | P4 | 售后备件 5%（板/喇叭/外套/线） | 2027-05-17 | 2027-06-13 | 4 | H-029 | 供应链 | 备件入库 | 开卖不断件 | P1 | 未开始
H-031 | 硬件 | P5 | 售后失效分析与小改 | 2027-06-21 | 2027-08-31 | 10 | H-029 | 硬件项目 | 失效月报 | 高发不良有对策 | P1 | 未开始
H-032 | 硬件 | P5 | 第二配色 / 节日款评估 | 2027-07-12 | 2027-08-31 | 7 | M7 | 产品+ID | 评估纪要 | 只评估不开新结构 | P2 | 未开始

## 软件任务
任务ID | 工作流 | 阶段 | 任务 | 计划开始 | 计划结束 | 工期(周) | 前置依赖 | 角色 | 交付物 | 验收标准 | 优先级 | 状态 | 实际开始 | 实际结束 | 备注
S-001 | 软件 | P0 | 技术栈冻结（芯片 SDK / 云 / ASR/TTS / LLM 网关） | 2026-08-24 | 2026-09-13 | 3 | P-005 | 后端+嵌入式 | 技术决策 | 有降级供应商 | P0 | 未开始
S-002 | 软件 | P1 | 账号、家庭、孩子档案、设备三元组 | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 4 | S-001 | 后端 | 数据模型 | 一家庭多孩子可扩展但不首发 | P0 | 未开始
S-003 | 软件 | P1 | 配网、绑定、解绑协议 | 2026-09-21 | 2026-10-25 | 5 | S-002 | 嵌入式+后端 | 配网文档 | 小程序 2 分钟内绑上 | P0 | 未开始
S-004 | 软件 | P1 | 固件 BSP：麦、喇叭、按键、充电状态 | 2026-09-21 | 2026-11-08 | 7 | S-001,H-007 | 嵌入式 | BSP | EVT 板可录音播放 | P0 | 未开始
S-005 | 软件 | P1 | 端云心跳、对话会话、超时挂断 | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 4 | S-002,S-004 | 后端+嵌入式 | 协议 | 断网可感知 | P0 | 未开始
S-006 | 软件 | P1 | 云端 ASR–安全–LLM–TTS 最小链路 | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 4 | S-001 | AI 应用 | 对话 API | 文本进音频出，延迟有数 | P0 | 未开始
S-007 | 软件 | P1 | 家长小程序：绑定/解绑/设备状态 | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 4 | S-003 | 小程序 | 小程序 v0.1 | 虚拟设备可绑，M1 | P0 | 未开始
S-008 | 软件 | P1 | 星童猫咪人设 v0 与语气规范 | 2026-10-12 | 2026-11-15 | 5 | P-002 | 产品+AI | 人设卡 | 短句、可打断、不说教 | P0 | 未开始
S-009 | 软件 | P1 | 儿童安全过滤器 v1 + 黄金集 100 条 | 2026-10-19 | 2026-11-08 | 3 | S-006 | AI+合规 | 过滤规则+集 | 高危类 100% 拦截抽样 | P0 | 未开始
S-010 | 软件 | P1 | 离线兜底：安抚语/缓存故事 | 2026-11-02 | 2026-11-29 | 4 | S-004,S-008 | 嵌入式 | 离线包 | 无网也能安抚+讲 3 个故事 | P0 | 未开始
S-011 | 软件 | P1 | 唤醒词与误唤醒抑制 | 2026-11-09 | 2026-12-13 | 5 | S-004,H-009 | 嵌入式 | 唤醒报告 | 误唤醒可接受阈值书面化 | P0 | 未开始
S-012 | 软件 | P1 | 假设备联调验收（M1） | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 1 | S-006,S-007,S-009 | 后端+小程序 | M1 纪要 | 10 轮问答+拦截演示 | P0 | 未开始
S-013 | 软件 | P2 | 真机 AEC 与打断（插话） | 2026-12-07 | 2027-01-17 | 6 | S-011,H-012 | 嵌入式+AI | 体验报告 | 孩子插话能停 | P0 | 未开始
S-014 | 软件 | P2 | OTA 与版本回滚 | 2026-12-14 | 2027-01-24 | 6 | S-005 | 嵌入式+后端 | OTA 流程 | 演练失败可回滚 | P0 | 未开始
S-015 | 软件 | P2 | 低功耗、休眠、充电态策略 | 2027-01-04 | 2027-02-07 | 5 | S-004,H-010 | 嵌入式 | 功耗报告 | 待机达标 | P0 | 未开始
S-016 | 软件 | P2 | 长期记忆 v1（称呼/偏好/害怕） | 2026-12-14 | 2027-02-07 | 8 | S-008,S-002 | AI 应用 | 记忆方案 | 可关、可删、家长可见摘要 | P1 | 未开始
S-017 | 软件 | P2 | 内容 CMS：故事/儿歌/百科 | 2026-12-07 | 2027-02-14 | 10 | S-006 | 后端+内容 | CMS | 编辑可不发版上新 | P0 | 未开始
S-018 | 软件 | P2 | 家长端：时长、宵禁、内容开关 | 2026-11-16 | 2026-12-27 | 6 | S-007 | 小程序 | 小程序 v0.3 | 宵禁到期强制结束 | P0 | 未开始
S-019 | 软件 | P2 | 家长端：每日主题摘要（不默认全文） | 2027-01-04 | 2027-02-14 | 6 | S-018,S-016 | 小程序 | 摘要页 | 家长 30 秒看完 | P1 | 未开始
S-020 | 软件 | P2 | 黄金集扩到 200 条并回归 | 2026-12-07 | 2027-02-21 | 11 | S-009 | AI+产品 | 评测报告 | 众测前必过 | P0 | 未开始
S-021 | 软件 | P2 | DVT 装机联调（M3 软件侧） | 2027-02-01 | 2027-02-28 | 4 | S-013,S-014,H-017 | 嵌入式+后端 | 联调纪要 | 真机稳定对话+OTA | P0 | 未开始
S-022 | 软件 | P3 | 用量、精力值、年订阅 | 2027-02-15 | 2027-04-11 | 8 | S-002,P-004 | 后端 | 计费 | 用尽可降级离线，不黑屏死机 | P0 | 未开始
S-023 | 软件 | P3 | 审计日志与一键关闭云端对话 | 2027-03-01 | 2027-04-11 | 6 | S-006 | 后端+合规 | 开关 | 开卖日可紧急只留离线 | P0 | 未开始
S-024 | 软件 | P3 | 压测、限流、降级（TTS/LLM） | 2027-03-15 | 2027-05-02 | 7 | S-006,S-022 | 后端 | 压测报告 | 开卖峰值有预案 | P0 | 未开始
S-025 | 软件 | P3 | 众测缺陷关闭（体验/安全/崩溃） | 2027-03-22 | 2027-04-25 | 5 | L-012,S-021 | 全软件 | 缺陷榜 | 致命=0，M4 | P0 | 未开始
S-026 | 软件 | P3 | 儿童数据删除/导出与家长同意流 | 2027-03-01 | 2027-04-18 | 7 | S-002,L-008 | 后端+小程序 | 合规流 | 7 日内可删 | P0 | 未开始
S-027 | 软件 | P3 | 观测：成功率、延迟、挂断、拦截率 | 2027-03-15 | 2027-05-09 | 8 | S-023 | 后端 | 看板 | 值班看一张图 | P0 | 未开始
S-028 | 软件 | P4 | 生产环境、备份、密钥、灰度 | 2027-05-03 | 2027-05-30 | 4 | S-024,S-027 | 后端 | 运行手册 | 演练恢复 | P0 | 未开始
S-029 | 软件 | P4 | 小程序审核与隐私清单过审 | 2027-05-03 | 2027-06-06 | 5 | S-026,L-010 | 小程序+合规 | 过审截图 | 开卖前可用 | P0 | 未开始
S-030 | 软件 | P4 | 开卖日值班与回滚演练 | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 2 | S-028,S-014 | 后端+嵌入式 | 值班表 | 回滚 ≤30 分钟 | P0 | 未开始
S-031 | 软件 | P5 | 人设/内容/成本迭代 | 2027-06-21 | 2027-08-31 | 10 | M6 | AI+内容 | 双周版本 | token 成本下降有数 | P1 | 未开始
S-032 | 软件 | P5 | 客服工单与设备远程诊断 | 2027-06-14 | 2027-07-25 | 6 | S-027 | 后端+运营 | 工单流 | 配网失败可远程看日志 | P1 | 未开始

## 上线与合规任务
任务ID | 工作流 | 阶段 | 任务 | 计划开始 | 计划结束 | 工期(周) | 前置依赖 | 角色 | 交付物 | 验收标准 | 优先级 | 状态 | 实际开始 | 实际结束 | 备注
P-001 | 产品 | P0 | 冻结一页纸范围与 Won't | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 2 |  | 产品 | 范围一页纸 | 年龄/定价/方案A或B/开卖日签字 | P0 | 未开始
P-002 | 产品 | P0 | 用户画像与 3–8 岁场景走查 | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 2 |  | 产品 | 场景卡 8 张 | 卧室/出行/睡前三条主路径写清 | P0 | 未开始
P-003 | 产品 | P0 | 竞品拆解（芙崽/AI童伴/模组猫） | 2026-08-24 | 2026-09-13 | 3 |  | 产品+硬件 | 拆解纪要 | BOM 对照与可抄/不可抄清单 | P0 | 未开始
P-004 | 产品 | P0 | 零售价、BOM 上限、订阅定价模型 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 2 | P-001 | 产品+财务 | 定价表 | 硬件毛利与年订阅覆盖 token 可算 | P0 | 未开始
P-005 | 产品 | P0 | 选定方案 A 自研或 B 轻硬件 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 1 | P-003,P-004 | 创始人 | 路径决议 | M0 会议纪要 | P0 | 未开始
P-006 | 产品 | 全程 | 双周演示与门禁评审 | 2026-08-24 | 2027-08-31 | 53 |  | 产品 | 演示纪要 | 只接受真机或真小程序 | P0 | 未开始
L-001 | 上线 | P0 | 公司主体、对公账户、合同模板 | 2026-08-24 | 2026-10-18 | 8 |  | 创始人+财务 | 主体齐备 | 可签模具与 OEM | P0 | 未开始
L-002 | 上线 | P0 | 商标检索与申请：星伴锦程、星童猫咪 | 2026-08-24 | 2026-12-06 | 15 |  | 合规 | 申请回执 | 检索无高冲突再宣发 | P0 | 未开始
L-003 | 上线 | P1 | 域名、官网骨架、品牌 VI 初稿 | 2026-09-14 | 2026-11-22 | 10 | P-001 | 运营+设计 | 官网 v0 | 能讲清产品一句话 | P1 | 未开始
L-004 | 上线 | P1 | 软著申请（端+云+小程序） | 2026-10-19 | 2026-12-20 | 9 | S-012 | 合规 | 材料提交 | 开卖前拿到或在审 | P1 | 未开始
L-005 | 上线 | P2 | 外观专利（开模前） | 2027-01-18 | 2027-02-28 | 6 | H-003,H-015 | 合规+ID | 申请 | 开模前递交 | P1 | 未开始
L-006 | 上线 | P1 | 确认生成式 AI / 小程序 / APP 备案路径 | 2026-10-12 | 2026-11-15 | 5 | S-001 | 合规 | 备案清单 | 该排队的 11 月已排 | P0 | 未开始
L-007 | 上线 | P1 | 儿童数据分类与存储地域决策 | 2026-09-21 | 2026-10-25 | 5 | S-002 | 合规+后端 | 分类表 | 敏感字段不出境默认 | P0 | 未开始
L-008 | 上线 | P2 | 儿童个人信息保护评估与家长单独同意 | 2026-12-07 | 2027-02-28 | 12 | L-007,S-026 | 合规 | 评估稿 | 法务或顾问过目 | P0 | 未开始
L-009 | 上线 | P2 | 隐私政策、用户协议、年龄与充电安全文案 | 2027-01-04 | 2027-03-14 | 10 | L-008 | 合规+产品 | 三份文案 | 与包装、小程序一致 | P0 | 未开始
L-010 | 上线 | P3 | 小程序隐私清单与权限最小化 | 2027-03-15 | 2027-05-02 | 7 | L-009,S-018 | 小程序+合规 | 清单 | 无定位/通讯录/相册除非必要 | P0 | 未开始
L-011 | 上线 | P1 | 内容分级标准与人审 SOP | 2026-10-12 | 2026-11-22 | 6 | S-008 | 内容+合规 | SOP | 谁审、谁抽检写清 | P0 | 未开始
L-012 | 上线 | P2 | 首发内容库（故事80/儿歌40/百科120/安抚60） | 2026-11-16 | 2027-02-28 | 15 | S-017,L-011 | 内容 | 内容包 | 全部人审可上架 | P0 | 未开始
L-013 | 上线 | P2 | 种子家庭 10 户（12 月） | 2026-12-07 | 2026-12-27 | 3 | H-012,S-012 | 产品 | 种子反馈 | 愿不愿意抱、怕不怕声 | P0 | 未开始
L-014 | 上线 | P3 | 众测招募与知情同意（≥50 户） | 2027-02-15 | 2027-03-07 | 3 | H-017,L-008 | 运营 | 名单+协议 | 真孩子、真家长 | P0 | 未开始
L-015 | 上线 | P3 | 众测执行 14 天+（M4） | 2027-03-08 | 2027-04-25 | 7 | L-014,H-026,S-021 | 产品+运营 | 众测报告 | 安全事件=0 | P0 | 未开始
L-016 | 上线 | P3 | 店铺资质：天猫/抖音/企微私域选主渠道 | 2027-03-01 | 2027-04-18 | 7 | L-001,P-005 | 运营 | 店铺 | 主渠道 1 个 + 私域 | P0 | 未开始
L-017 | 上线 | P3 | 详情页、拍摄（必须真机） | 2027-04-05 | 2027-05-16 | 6 | H-026,L-012 | 运营+设计 | 详情页 | 不承诺未做能力 | P0 | 未开始
L-018 | 上线 | P3 | 说明书、开箱、年龄警示与包装文案 | 2027-04-05 | 2027-05-16 | 6 | L-009,H-019 | 产品 | 说明书 | 认证描述一致 | P0 | 未开始
L-019 | 上线 | P3 | 客服 SOP、退换货、质保话术 | 2027-04-12 | 2027-05-23 | 6 | L-016 | 运营 | SOP | 配网失败/脏污/不说话三套 | P0 | 未开始
L-020 | 上线 | P3 | 物流仓、保价、电池发货规则 | 2027-04-19 | 2027-05-30 | 6 | H-025,L-016 | 供应链+运营 | 仓配 | 可发一线城市 48h | P0 | 未开始
L-021 | 上线 | P4 | 预售页与产能锁量（禁止超卖） | 2027-05-10 | 2027-06-06 | 4 | H-029,L-017 | 运营 | 预售 | 锁量 ≤ 入库 | P0 | 未开始
L-022 | 上线 | P4 | 达人测品与开卖传播日历 | 2027-05-10 | 2027-06-17 | 5 | L-017,L-015 | 运营 | 日历 | 开卖周内容排满 | P1 | 未开始
L-023 | 上线 | P4 | 开卖日检查单与舆情值班（M6） | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 2 | H-029,S-030,L-019,L-021 | 产品 | M6 签字 | 检查单全绿 | P0 | 未开始
L-024 | 上线 | P4 | 开卖后 14 天履约与舆情 | 2027-06-18 | 2027-07-02 | 2 | L-023 | 运营+客服 | 日报 | 超时发货/差评有人接 | P0 | 未开始
L-025 | 上线 | P5 | 订阅转化与内容运营 | 2027-06-21 | 2027-08-31 | 10 | S-022,L-024 | 运营 | 周报 | 转化漏斗可见 | P1 | 未开始
L-026 | 上线 | P5 | M7 复盘：退货/安全/是否扩产 | 2027-08-17 | 2027-08-31 | 2 | L-025,H-031 | 创始人 | 复盘纪要 | 书面决定下一步 | P0 | 未开始

## 人员与决策
建议编制（创业最小班底，部分外包）
角色 | 人数 | 在场阶段 | 主责 | 编制说明
产品 / 项目负责人 | 1 | 全程 | 范围、门禁、众测、开卖检查单 | 内部
硬件项目 / 供应链 | 1 | P0–P5 | 样机、模具、认证、良率、备件 | 内部，认证可顾问
工业设计 + CMF | 外包 | P0–P2 | 三套概念、冻结稿、面料 | 按阶段付费
结构工程师 | 外包 | P1–P3 | 堆叠、模具、T0/T1 | 开模前必须到位
电子 + 嵌入式 | 1 | P0–P4 | 原理图、固件、声学、OTA | 内部核心
后端 / AI 应用 | 1–2 | P0–P5 | 对话、安全、记忆、订阅、观测 | 内部核心
小程序 | 1 | P1–P4 | 家长端六页 + 合规流 | 可兼职前端
内容 / 审核 | 1 | P1–P5 | CMS 供稿、人审、社群话术 | 可兼职运营
运营 / 客服 | 1 | P3–P5 | 店铺、众测招募、SOP、舆情 | 开卖前 8 周到岗
合规顾问（兼职） | 顾问 | P0–P4 | 儿童数据、备案、检测机构对接 | 按节点
必须由创始人 / 产品拍板的 10 个决策（日期到了必须开会，不能用微信群聊代替）
决策ID | 最晚日期 | 议题 | 拍板人 | 为什么不能拖
D1 | 2026-09-13 | 走方案 A 还是 B | 创始人 | 决定开模深度与开卖日
D2 | 2026-09-20 | 主控与模组品牌 | 电子 | 决定 EVT 能否按期打板
D3 | 2026-10-18 | ID 选哪一套脸 | 产品+创始人 | 之后改脸=重做手板
D4 | 2026-10-18 | 生命感：震动还是点头（只留 1 路） | 硬件+产品 | 多舵机禁止首发
D5 | 2026-11-15 | ASR/TTS/LLM 供应商与国内备案 | AI+合规 | 影响延迟与成本
D6 | 2027-02-28 | 是否开模（DVT 门禁） | 创始人+硬件 | 不过 M3 不准开模
D7 | 2027-03-01 | 主销售渠道只留一个 | 运营 | 避免店铺精力分散
D8 | 2027-04-25 | 是否公开预售 | 产品+运营 | 众测致命缺陷则延期
D9 | 2027-05-16 | 首批量终数（500–2000） | 供应链+财务 | 按意向与良率
D10 | 2027-08-31 | 是否第二配色或开二代 | 创始人 | 看 M7 数据
双周节奏：第 1 天冻结切片 → 第 2–8 天做 → 第 9 天联调 → 第 10 天演示。演示必须是真机或真小程序。

## 风险与缓冲
风险ID | 等级 | 风险 | 影响 | 缓释 | 主责 | 窗口
R1 | 高 | 认证排队超 12 周 | 开卖整体后移 | 3 月第一周送检；P3 含 2 周缓冲；不加新功能换时间 | 合规+硬件 | P3
R2 | 高 | 模具 T1 反复改脸 | 4–6 周延期 | 开模前结构冻结；改脸进二代 | 结构 | P2–P3
R3 | 高 | 儿童高危回复漏出 | 下架/舆情 | 双过滤器+200 条黄金集+一键关云端 | AI+合规 | 全程
R4 | 高 | M1 软件对话延期 | EVT 变成不会说话的毛绒 | 软件领先；假设备先验收 | 后端 | P1
R5 | 中 | 续航/发热到 PVT 才爆 | 退货 | EVT 必须出续航发热报告 | 电子 | P1
R6 | 中 | 毛绒脏污、掉毛、过敏 | 差评 | 面料检测、可拆外套、护理说明 | 供应链 | P2–P4
R7 | 中 | 大模型成本吃掉订阅 | 亏损 | 本地唤醒、短回复、日封顶、精力值 | AI+产品 | P3–P5
R8 | 中 | 范围膨胀（多舵机/摄像头/多语） | 全线延期 | Won't 写进 M0，变更走门禁 | 产品 | 全程
R9 | 中 | 商标或宣发冲突 | 改名成本 | P0 启动检索，宣发前再核 | 合规 | P0–P1
R10 | 低 | 首批超卖无法履约 | 投诉 | 预售锁量 ≤ 入库 | 运营 | P4
R11 | 低 | 开卖日云服务峰值 | 对话不可用 | 压测+限流+离线安抚兜底 | 后端 | P4
R12 | 中 | 源 PPT 未读导致节点错位 | 计划与资金不匹配 | 收到 PPT 后 1 周内回填 6 项假设 | 产品 | P0
显式缓冲：P2（DVT）与 P3（认证/模具）各预留 2 周，只给模具和检测机构，不给新功能。关键路径 = 外观冻结 → EVT 电声 → DVT 结构 → 开模 → 认证 → PVT 良率 → 入库 → 开卖。软件不在关键路径上，但 M1 若延期超过 3 周，后面所有体验结论作废。

## 本周启动清单
2026-08-24 当周必须启动（否则 M0 会空转）
# | 行动 | 产出 | 谁
1 | 把两份 PPT 关键页导出：定价、年龄、渠道、是否自研主板 | 6 项假设回填到封面 | 产品
2 | 签 M0 一页纸：范围、Won't、BOM 上限、开卖日 | 签字版一页纸 | 创始人
3 | 选定方案 A 或 B | 路径决议 | 创始人
4 | 启动商标检索：星伴锦程、星童猫咪 | 检索报告 | 合规
5 | 约 2 家毛绒厂、2 家电子/模组厂 | 拜访日历 | 供应链
6 | 冻结技术栈：端侧芯片、云、ASR/TTS、LLM 网关 | 技术决策一页 | 后端+嵌入式
7 | 列出儿童安全黄金集前 50 条问法 | 问法表 | 产品+AI
8 | 注册域名，起草隐私政策目录 | 域名+目录 | 运营+合规
9 | 把双周演示日钉死到日历 | 日历邀请 | 产品
10 | 用本表建看板，状态只允许四值 | 周会链接 | 产品